## 記入の注意
工事日報について
１． | 根拠 | ：
２． | 提出時期 | ： | 原則として工事着手届提出の際に提出。
３． | 提出様式 | ： | Ａ４(参考様式)
４． | 提出部数 | ： | １部(監督員に確認)
５． | 作成方法 | ： | ・記入例のシート内の黄色セルに記入する。⇒ |  | の部分
(印刷の時は白黒で印刷。)
|  |  | ・シート内の青色のセルは⇒ | の部分
他のセルを参照しているので、記入しない。
※あくまでも参考様式なので、内容等の参考として使用してください。
６． | 留意事項 | ： | ・日々の出面及び主な作業内容を記載したもの(１ヶ月分をＡ４版１枚)
で提出する。
・監督員のもとめにより提出する。

## １ヶ月用記入例
工事名称 |  |  |  | 新潟ドーム建築機械設備工事
[6 empty] | 6 | 月工事日報
作 業 人 員
日 | 曜日 | 天気 | 監理員 | 配管工 | ﾀﾞｸﾄ工 | 保温工 | 床暖工 | 計装工 | 搬入工 | 塗装工 | 雑 工 | 計 | 作 業 内 容
1 | 火 | ○ | 2 | 5 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | 11 | 機械室内配管・ﾀﾞｸﾄ 保温・器具付
2 | 水 | ○ | 2 | 5 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 10 | 機械室内配管・ﾀﾞｸﾄ 保温・器具付
3 | 木 | ○ | 2 | 5 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | 11 | 機械室内配管・ﾀﾞｸﾄ 保温・器具付
4 | 金 | ◎ | 2 | 4 | 2 | 1 |  | 3 |  |  |  | 12 | 機械室内配管・ﾀﾞｸﾄ 保温・器具付
5 | 土 | ◎ | 1 | 3 | 1 | 1 | [5 empty] | 6 | 機械室内配管・ﾀﾞｸﾄ 保温・器具付
6 | 日 | [10 empty] | 0
7 | 月 | ◎ | 2 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 6 | 各所保温・器具付
8 | 火 | ○ | 2 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 6 | 各所保温・器具付
9 | 水 | ○ | 2 | 2 | 1 | 2 | [5 empty] | 7 | 各所保温・器具付
10 | 木 | ○ | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 6 |  |  |  | 13 | 各所保温・器具付
11 | 金 | ○ | 2 | 2 |  | 2 |  | 5 |  |  |  | 11 | 各所保温・器具付
12 | 土 | ○ | 1 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 5 | 雑工事・清掃
13 | 日 | [10 empty] | 0
14 | 月 | ○ | 2 | 1 |  | 2 |  | 6 |  | 2 |  | 13 | 試運転調整・清掃
15 | 火 | ○ | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 1 |  | 10 | 試運転調整・清掃
16 | 水 | ○ | 2 | 1 |  | 1 | 4 | 1 |  | 1 |  | 10 | 試運転調整・清掃
17 | 木 | ● | 2 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 4 | 雑工事・書類整理
18 | 金 | ● | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 5 | 雑工事・書類整理
19 | 土 | ● | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 雑工事・書類整理
20 | 日 | [10 empty] | 0
21 | 月 | ○ | 2 | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 7
22 | 火 | ○ | 2 | 1 | [7 empty] | 3 | 雑工事・書類整理
23 | 水 | ○ | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 4 | 雑工事・書類整理
24 | 木 | ● | 2 | [6 empty] | 1 |  | 3 | 雑工事・書類整理
25 | 金 | ◎ | 2 | 1 | [7 empty] | 3 | 雑工事・書類整理
26 | 土 | ○ | 1 | [8 empty] | 1 | 雑工事・書類整理
27 | 日 | [10 empty] | 0
28 | 月 | ◎ | 3 | [8 empty] | 3 | 営繕下検査
29 | 火 | [10 empty] | 0
30 | 水 | [10 empty] | 0
0
月 計 |  |  | 43 | 42 | 9 | 27 | 7 | 31 | 0 | 7 | 0 | 166 | 凡例 晴 ○ 曇 ◎
累 計 |  |  | 376 | 355 | 271 | 100 | 56 | 132 | 24 | 7 | 118 | 1439 | 雨 ● 雪 ◇ みぞれ ◆

## １ヶ月用白紙
工事名称
月工事日報
作 業 人 員
日 | 曜日 | 天気 | 監理員 |  | 計 | 作 業 内 容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月 計 | [5 empty] | 凡例 晴 ○ 曇 ◎
累 計 | [5 empty] | 雨 ● 雪 ◇ みぞれ ◆

## １日用記入例
工事・安全衛生日誌
| 平成 |  | 12 | 年 | 9 | 月 | 3 | 日 |  |  | 天候 | 晴れ
工事名 |  |  | 新潟ドーム建設機械設備工事
本日の 作業概要 |  |  | 〇〇工区スリーブ工事
職種 |  |  | 労働者数 | [6 empty] | 作業内容
|  |  | 本日 |  |  |  | 累計
監理員 |  |  |  |  | 人 |  |  |  | 人
配管工 |  |  | 2 |  |  |  | 2
ダクト工
断熱工
塗装工
はつり工
電工
雑工
計 |  | 2 |  |  | 人 | 2 |  |  | 人
延労働時間 |  |  |  |  | Ｈｒ |  |  |  | Ｈｒ
本日の工事
安全指示事項
記録事項：当社、元請からの連絡事項、安全衛生指示事項、会議、集会
教育等の記録、安全衛生パトロール記録、その他特記事項
備考
[11 empty] | 作成者 | 〇〇 〇〇

## １日用白紙
工事・安全衛生日誌
| 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 天候
工事名
本日の 作業概要
職種 |  | 労働者数 | [6 empty] | 作業内容
|  | 本日 |  |  |  | 累計
監理員 |  |  |  | 人 |  |  |  | 人
配管工
ダクト工
断熱工
塗装工
はつり工
電工
雑工
計 |  |  |  | 人 |  |  |  | 人
延労働時間 |  |  |  | Ｈｒ |  |  |  | Ｈｒ
本日の工事
安全指示事項
記録事項：当社、元請からの連絡事項、安全衛生指示事項、会議、集会
教育等の記録、安全衛生パトロール記録、その他特記事項
備考
作成者