## 記入の注意
総合施工計画書(機械設備工事編)について
１． | 根拠 | ： | 共通仕様書(1.2.2)
２． | 提出時期 | ： | 工事着手に先立ち
３． | 提出様式 | ： | Ａ４(参考様式)
４． | 提出部数 | ： | １部
５． | 作成方法 | ： | ※あくまでも参考様式なので、内容等参考として使用してください。
(印刷の時は白黒で印刷。)
６． | 留意事項 | ： | ・現場代理人の押印をして提出する。

## 表紙記入例
工事名称 | 新潟ドーム建設機械設備工事
総合施工計画書
承諾
|  | 受 領 |  | 平成 | 12 | 年 | 9 | 月 | 15 | 日
|  | 監督員 |  |  | 監督員名
|  |  | 着工 |  | 平成 | 12 | 年 | 8 | 月 | 9 | 日
工期
|  |  | 竣工 |  | 平成 | 13 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日
株式会社 〇〇〇〇
請負者
|  |  |  | 現場代理人 |  |  | 〇〇〇〇 |  |  |  | 印
印ン

## 目次
目 次
はじめに |  |  | …… | 1
１． | 工事概要 |  | …… | 2
２． | 建物概要 |  | …… | 3
３． | 設備概要 |  | …… | 4
４． | 請負者組織表
| ・現場施工体制 |  | …… | 5
| ・現場管理体制 |  | …… | 6
５． | 現場仮設計画 |  | …… | 7
６． | 予測される災害及び公害対策 |  | …… | 7
７． | 地中埋設物の確認 |  | …… | 8
８． | 出入口の管理 |  | …… | 8
９． | 危険個所の点検方法 |  | …… | 8
１０． | 緊急時の連絡方法 |  | …… | 8,9
１１． | 救急用品の常備 |  | …… | 10
１２． | 火災予防 |  | …… | 10
１３． | 夜間警備による安全 |  | …… | 10
１４． | 保護養生 |  | …… | 10
１５． | 実施計画表 |  | …… | 11
| ・官公庁その他への手続き一覧表 |  | …… | 11
| ・主要材料搬入計画、保管方法及び場所 |  | …… | 12
| ・建設廃棄物処理計画書 |  | …… | 12
１６． | 品質管理 |  | …… | 14,15,16
-1-

## 1～3
は じ め に
本施工計画書は、新潟ドーム建設機械設備工事 における高品質の確保を目的とし、
請負契約の実施を確実に行うために、工事内容・作業の進め方、及び自主管理事項等に
ついて網羅せしめ、これらを作業担当者に周知し、計画どおりに実施させるもの
である。
作成にあたっては、以下を準拠し、さらに請負者としての自主管理事項を加えたもの
である。
|  | ① | 「設計図書」
|  | ② | 「機械設備工事共通仕様書 平成９年度版」
建設大臣官房官庁営繕部監修
|  | ③ | 「機械設備工事施工監理指針 平成９年度版」
建設大臣官房官庁営繕部監修
|  | ④ | 「機械設備工事標準図 平成９年度版」
建設大臣官房官庁営繕部監修
なお、この「総合施工計画書」では、工事全般にわたる項目について記載し、工事ごと
の内容については、「工種別施工計画書」で詳述することとする。
また、本施工計画書は、作業担当者が設計図書及び施工図と併せて当該工事の作業内容
を理解するとともに、自主管理基準として使用するものであり、計画と実施との間に差異
がある場合、監督員と協議のうえ、適切な処置を講ずるものとする。
平成１２年 ８月 日
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 〇〇〇〇 |  |  | 印
１．工事概要
| 工事名 |  |  | 新潟ドーム建設機械設備工事
| 工事場所 |  |  | 新潟市〇〇
| 工期 |  |  | 着工 |  | 平成１２年 ８月 ９日
|  |  |  | 竣工 |  | 平成１３年 ３月１５日
| 発注者 |  |  | 新潟県知事 平山征夫
| 設計 |  |  | 新潟県建築設計共同組合
| 監理 |  |  | 新潟県総務部管財課
新潟県建築設計共同組合
| 施工 |  |  | 株式会社 |  | 〇〇〇〇
| 請負金額 |  |  | 165900000 |  |  |  | （内消費税相当額 \7,900,000）
２.建物概要
| 建物名称 |  |  |  | 構造 |  |  | 階数 |  | 延面積（㎡） |  |  | 消防令別表第一 |  |  | 備考
| 庁舎 |  |  |  | ＲＣ |  |  | 地上２階 |  | 1276.69 |  |  | １５項
塔屋１階
|  |  |  | 建築面積 |  |  | 更生棟 |  |  |  | 2,226.68 | ㎡
[7 empty] | 連絡通路Ａ |  |  |  | 15.05 | ㎡
[7 empty] | 連絡通路Ｂ |  |  |  | 1.41 | ㎡
|  |  |  | 延床面積 | [6 empty] | 2,270.86 | ㎡
|  |  |  | 敷地面積 | [6 empty] | 245,098.76 | ㎡
|  |  |  | 都市計画区域 |  |  | 無指定
|  |  |  | 用途地域 |  |  | 無指定
|  |  |  | 防火地域 |  |  | 無指定
|  |  |  | その他の区域 |  |  | 国定公園区域内
構造
|  |  |  | 主体構造 |  |  | 鉄筋コンクリート
|  |  |  | 杭・基礎 |  |  | 既製ＰＨＣ杭
|  |  |  | 耐火種別 |  |  | 耐火構造
各部仕上
|  |  |  | 屋根 |  |  | 瓦屋根・陸屋根（砂利敷き）
|  |  |  | 外壁 |  |  | コンクリート打放補修下地・被層仕上塗材吹付 他
|  |  |  | 床 |  |  | コンクリート金こて・木製テラスデッキ 他
３.設備概要
| （１） | 空調方式
ファンコイルユニット・ダクト併用方式
直接床暖房方式
| （２） | 熱源機器設備
|  |  | 二重効用吸収式冷温水機（灯油焚） | [10 empty] | １ | 基
160RT(80RT+80RT)
|  |  | 低騒音形冷却塔（密閉形） | [5 empty] | 877,560 kcal/h |  |  |  |  | １ | 基
| （３） | 空調機器設備
|  |  | ユニット形空調機（外気処理用） | [10 empty] | ２ | 台
|  |  | ファンコイルユニット | [10 empty] | ６０ | 台
温水式床暖房
| （４） | 換気設備
天井埋込形排風機又は天井換気扇による第３種換気
天井隠蔽形全熱交換機による換気
| （５） | 自動制御設備
| （６） | 主要材料
|  |  | 冷温水管 |  |  |  |  | 配管用炭素鋼管（白） | [5 empty] | (JIS G 3452)
|  |  | 冷却水管 |  |  |  |  | ポリ粉体鋼管（ＰＡ） | [5 empty] | (JWWA K 132)
ナイロンコーティング鋼管
|  |  | 膨張空気抜管 |  |  |  |  | 配管用炭素鋼管（白） | [5 empty] | (JIS G 3452)
|  |  | ドレン管（機械室露出） |  |  |  |  | 配管用炭素鋼管（白） | [5 empty] | (JIS G 3452)
|  |  | ドレン管（一般露出） |  |  |  |  | 硬質塩化ビニル管（ＶＡ） | [5 empty] | (JIS K 6741)
|  |  | 補給水管 |  |  |  |  | ポリ粉体鋼管（ＰＡ） | [5 empty] | (JWWA K 132)

## 4
４．請負者組織表
・現場施工体制
|  | 監理技術者 |  |  |  |  | 現場代理人 | [5 empty] | 事 務 局
|  | 〇〇〇〇 |  |  |  |  | 〇〇〇〇 | [5 empty] | 〇〇〇〇
|  |  |  | 現場担当者 | [5 empty] | 現場担当者
|  |  |  | 〇〇〇〇 | [5 empty] | 〇〇〇〇
|  |  | 空調配管工事 |  | ダクト工事 | 保温・塗装工事 |  | 機械搬入据付工事 | 自動制御設備工事 |  | 煙道工事 |  |  | 床暖房工事
・現場管理体制
安全衛生管理者
[6 empty] | 安全衛生委員長 | [5 empty] | 安全衛生事務局
[7 empty] | 〇〇〇〇 | [5 empty] | 〇〇〇〇
|  |  |  | 安全管理者 | [5 empty] | 衛生管理者
|  |  |  | 〇〇〇〇 | [5 empty] | 〇〇〇〇
|  |  | 空調配管工事 |  | ダクト工事 | 保温・塗装工事 |  | 機械搬入据付工事 | 自動制御設備工事 |  | 煙道工事 |  |  | 床暖房工事

## 5～14
５．現場仮設計画
| （１） | 現場事務所
現場事務所は、電気設備工事、衛生設備工事、空調設備工事で１棟とし、２階建、
16.42Ｍ×5.72Ｍを敷地内の工事に支障の無い場所に設置する。
（当社の事務所は２階に設置する）
| （２） | 資材置場及び加工場
設備関係の資材置場及び加工場を工事に支障の無い場所に設置し、現場には必要最低限
を置く。又、これらの資材の養生、管理には万全を期す。
| （３） | 資材運搬及び荷揚げ
工事に伴う各主要資機材の運搬は、運行経路計画を作成し、交通法規の厳守、安全運転
を指導し交通災害防止を図る。
| （４） | 産業廃棄物
現場内で発生する産業廃棄物は、契約廃棄物処理業者に委託して処理する。
処理方法は建設廃棄物処理計画書により、処理を行う。（別紙参照）
６．予想される災害及び公害対策
工事に伴う第三者に及ぼす災害及び公害としては、通常下記に関する事項が考えられる。
| （１） | 資材搬出入路の事故
| （２） | 機材等の倒壊、落下による事故
| （３） | 騒音、振動による障害
| （４） | 粉じんの飛散
上記の項目等に対して、事前に内容を表示板設置により公開するなどし、紛争を未然に
防止する。又、近隣地域住民等の第三者に、災害又は公害が及ばない様十分留意する。
特に、第三者に対する重大な災害は、絶対に起こさないようにする。
災害又は公害発生の報告を受けた場合は、速やかに上司に報告する等の処置をする。
又、コロニー入所者への災害についても十分留意する。
万一入所者が現場作業場内に入ってきた際は、直ちに周辺の作業を中止し、入所者を保護
し、場外への退出を促す。その後入所者が場内に入った経路を確認し、仮設仮囲い等に破損
等があった場合は、再度入所者が入らぬよう応急処置を施し、建築企業体に連絡する。
現場周辺路上においても、特に周辺に注意し、入所者らしき人がいる場合は急な飛び出し
等を想定し、十分に速度を落として通行する。
災害又は公害発生の報告を受けた場合は、速やかに上司に報告するなどの処置をする。
７．地中埋設物の確認
現場敷地内及び外の埋設物の調査、確認を十分に行い、支障のない様にする。
８．出入口の管理
| （１） | 入場時及び退場時は、必ず指定された出入口並びに通路を使用する。
| （２） | 入場者は必ず新規入場者教育を受けてから入場すること。
| （３） | 入場者は必ず保護帽、安全帯を着用すること。
| （４） | 場内への車輌乗り入れは、許可を受けた工事関係車輌に限定する。
| （５） | 工事関係車輌の入場は、決められた速度の徐行運転とする。
| （６） | 入退時の際は、門扉の開閉を確実に行う。
９．危険個所の点検方法
| （１） | 毎日安全パトロールを行い、危険場所の点検と安全指示及び改善を行う。
| （２） | 毎日朝礼・ＫＹミーティング後各職長に安全作業指示書にて指導を行い、必ず責任者
の捺印を受け、合わせて立ち入り禁止区域を明確にする。
１０．緊急時の連絡方法
| （１） | 非常、緊急時の体制の確立
|  | a. | 非常、緊急時の応急処置や連絡体制を現場事務所内に掲示するとともに、作業員全員
に周知徹底する。
|  | b. | 監督員事務所等必要箇所に、連絡体制を提出する。
緊急時の連絡体制
|  |  |  | 事故災害発生 | 新潟県土木部
都市整備局営繕課
|  |  |  | 確認者 | 025-285-5511
内線 3412
|  | 県立〇〇病院 |  |  | 建築設計共同組合
|  | 電話番号 |  |  | （〇〇設備設計）
電話番号
|  | 〇〇交番 |  | 現場事務所 | 建築工事ＪＶ
|  | 電話番号 |  |  | 電話番号
|  | 〇〇町消防署 |  |  | 電気設備工事
|  | 電話番号 |  |  | 電話番号
|  | 東北電力 |  |  | 衛生設備工事
|  | （〇〇出張所） |  |  | 電話番号
電話番号
|  |  |  | ㈱〇〇〇〇 | 〇〇〇〇労働基準監督署
|  |  |  | 電話番号 | 電話番号
１１．救急用品の常備
現場事務所内に万一事故、病気に対する軽微な応急処置の対応として救急箱を備える。
１２．火災予防
火災予防に関しての対策は、消火器の具備、喫煙場所の設置及び整備、溶接時の火災予防等
に十分留意する。
１３．夜間警備による安全
１４．保護養生
場内に搬入した材料の保管については、下記事項に留意し保管する。
（１）機器部材、パイプ、ダクト等をストックサイドに一時保管する場合は、地上又はスラブ
上に直接置かず、必ず架台を敷いてクサビを入れ、荷崩れしないように保管する。
（２）特に雨水等のかぶる恐れのある場合は、シート等で覆いを設け養生する。
（３）特別な養生を要する機材については、メーカー等と個別に打ち合わせを行い、保管する。
（４）輸送時については、個別に機材メーカーと打ち合わせを行い、搬入計画と合わせて検討する。

## 15-(1)
１５．実施計画表
・官公庁その他への手続き一覧表
|  | 書類名 | 提出先 | 提出者 | 提出時期 | 提出予定日 | 検査予定日
|  | 消防用設備等設置届出書排煙設備 | 新潟消防本部 | 施主 | 工事完了後４日以内

## 15-(2)
・主要材料搬入計画、保管方法及び場所
|  | 機器名 | 提出予定日 | 承諾予定日 | 搬入予定日
|  | 吸収式冷温水発生機 | 随時 | 随時
|  | 冷却塔 | 随時 | 随時
|  | ポンプ類 | 随時 | 随時
|  | 膨張タンク | 随時 | 随時
|  | ファンコイルユニット | 随時 | 随時
|  | ユニット形空調機 | 随時 | 随時
|  | 送排風機類 | 随時 | 随時
|  | 制気口 | 随時 | 随時
資材搬入、保管にあたっては現場の状況、工事進歩状況を把握し、搬入計画に基づき
保管を行う。
ア） | 資材搬入時には、搬入計画を立て、工事工程に合せて搬入する。
イ） | 資材搬入時には、監督員の指示により立会検査を受ける。
ウ） | 資材搬入経路は、監督員及び関係箇所と打合わせの上決める。
エ） | 資材を現場内に保管する場合は、監督員及び関係箇所と打合わせの上、保管場所
を決める。
オ） | 資材を屋外、現場に仮置きする場合は、破損、汚損のないようシート等で養生し
て保管する。
カ） | 資材倉庫は整理棚等を設け、整理整頓する。
キ） | 特別な養生を要する機材については、メーカー等と打合わせを行い保管する。
ク） | 資材倉庫等は、施錠や警報装置を施し盗難、火災予防に万全を図る。

## 15-(3)
建設廃棄物処理計画書
平成１０年 ８月１０日作成
平成 年 月 日修正
| 工事名称 | 新潟ドーム建設機械設備工事 | [13 empty] | 工事場所 | [5 empty] | 新潟市川岸町１－２－３ | [8 empty] | 工期 |  |  |  |  | 2000-08-09 |  |  |  |  | ～ | 2001-03-15
| 発注者名 | 新潟県知事 | [19 empty] | ㈱設備設計 | [8 empty] | 建設廃棄物排出業者名 |  |  |  |  | 株式会社 〇〇〇〇
| 解体(改修)工事概要 | 既存衛生配管撤去，衛生器具・厨房器具撤去 | [13 empty] | (T)解体(改修)工事契約業者名 | [5 empty] | ㈱〇〇〇〇 | [8 empty] | （甲）作業所長 |  |  |  | 〇〇〇〇 |  |  |  |  | 廃棄物処理責任者 |  |  |  |  | 〇〇〇〇
| 基礎工事･トンネル | [14 empty] | (T)基礎工事等契約業者名 | [14 empty] | 解体(改修)工事施工業者名 |  |  |  |  | ㈱〇〇〇〇
| 工事等の工法 | [14 empty] | (T)解体(改修)工事契約業者名 | [14 empty] | 解体(改修)工事施工業者名
| 建設廃棄物の種類 |  |  | 委託契約 |  |  |  |  | 予想発生量 |  | 自己有効 利用量 （t） |  |  | 売却量 |  |  |  | 処分方法 | 中間処理量（t） |  |  |  |  | 最終処理量（t） |  |  |  | 処理期間 |  |  |  | 処理経路 | [10 empty] | 処分先 |  |  | 処理単価
|  |  |  | の方法 |  |  |  |  | （ｔ） |  |  |  |  | （ｔ） |  |  |  |  | 自己 |  |  |  | 委託 | 自己 |  | 委託 |  |  |  | 収集・運搬 |  |  | 積換・保管 |  |  |  |  | 処分 |  |  |  |  | 都道府県 政令市名 |  |  | （t当り）
| コンクリート塊 |  |  |  | ① |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | ④ |  | → | [7 empty] | H10,8～H11,2 |  | ㈱〇〇〇〇 〇〇〇〇㈱ | [8 empty] | △△〇〇㈱ |  |  |  | 新潟 |  |  |  | 20000円
| 金属くず |  |  |  | ① |  |  |  |  | 18.5 | [7 empty] | ⑥再生 |  | → | [7 empty] | H10,8～H11,2 |  | ㈱〇〇〇〇 | [8 empty] | △△〇〇㈱ |  |  |  | 新潟
| ガラス及び陶磁器くず |  |  |  | ① |  |  |  |  | 5.7 | [7 empty] | ⑦ |  | → | [7 empty] | H10,8～H11,2 |  | ㈱〇〇〇〇 | [8 empty] | △△〇〇㈱ |  |  |  | 新潟
| 保温材くず |  |  |  | ② |  |  |  |  | 0.3 | [7 empty] | ⑦ |  | → | [7 empty] | H10,8～H11,2 |  | ㈱〇〇〇〇 | [8 empty] | △△〇〇㈱ |  |  |  | 新潟
→
→
|  |  |  | （乙１）収集･運搬業者 | [18 empty] | （乙２） | 積換・保管業者 | [10 empty] | （丙） |  | 処 分 業 者 |  |  |  | （中間処理または最終処分）
業者名 | [6 empty] | 発生地 | [6 empty] | 運搬先・処分地 | [6 empty] | 業者名 |  |  | 都道府県 | ・ | 許可番号 | 取扱う建設 |  | 許可期限 |  |  | 業者名 |  |  |  | 都道府県 |  | ・ | 許可番号 |  | 取り扱う建設 |  |  |  | 許可期限
|  |  | 都道府県 政令市名 |  | ･ | 許可番号 |  |  |  | 取り扱う建設 廃棄物の種類 |  |  | 都道府県 政令市名 | ･ | 許可番号 |  |  | 取り扱う建設 廃棄物の種類 | [5 empty] | 政令市名 |  |  | 廃棄物の種類 | [8 empty] | 政令市名 |  |  |  |  | 廃棄物の種類
| ㈱〇〇〇〇 |  | 新潟 |  | ･ | 3400001 | [7 empty] | ･ | [10 empty] | ・ |  |  |  | ・・ |  |  | ㈱〇〇〇〇 |  |  |  | 新潟 |  | ・ | 2345690
[5 empty] | ･ | [8 empty] | ･ | [10 empty] | ・ |  |  |  | ・・ |  |  | 〇〇〇〇㈱ |  |  |  | 新潟 |  | ・ | 230498317
| 〇〇〇〇㈱ |  | 新潟 |  | ･ | 123445 | [7 empty] | ･ | [10 empty] | ・ |  |  |  | ・・ | [8 empty] | ・
[5 empty] | ･ | [8 empty] | ･ | [10 empty] | ・ |  |  |  | ・・ | [8 empty] | ・
[5 empty] | ･ | [8 empty] | ･ | [10 empty] | ・ |  |  |  | ・・ | [8 empty] | ・
| 建設廃棄物の種類 |  |  | 委託契約方法 | [8 empty] | 廃棄物重量／容積換算量 | [7 empty] | 処理方法 |  |  | 減量化または再生利用の方法 | [10 empty] | 添付書類
| ①建設汚でい |  |  | ①処理業者契約 | [7 empty] | 建設廃棄物の種類 |  |  |  |  | 換算係数t/㎡ |  |  |  | 中間処理 |  |  | 金属くずは再生利用を図る。 | [10 empty] | ・産業廃棄物処理委託契約書の写し。
| ②廃プラスチック類 |  |  |  | 作業所または支店が処理 | [16 empty] | ①脱 水
[12 empty] | 建設汚でい |  |  |  |  | 1.2 ～ 1.6 | [17 empty] | ・産業廃棄物処理業許可証の写し。
| ③建設木くず |  |  |  | 業者と契約し、処理費用 | [16 empty] | ②乾 燥
| ④金属くず |  |  |  | は処理業者に直接払う。 | [6 empty] | 廃プラスチック類 |  |  |  |  | 0.1 ～ 0.3 |  |  |  |  | ③焼 却 | [12 empty] | ・積替・保管施設、中間処理施設、最終処分場等の経路 地図及び写真。
| ⑤ガラスくず及び陶磁器くず |  |  | ②協力業者・処理業者 | ②協力業者・処理業者 | ②協力業者・処理業者 | ②協力業者・処理業者 | ②協力業者・処理業者 | ②協力業者・処理業者 | ②協力業者・処理業者 | [11 empty] | ④破 砕
|  |  |  | ②協力業者・処理業者 | ②協力業者・処理業者 | ②協力業者・処理業者 | ②協力業者・処理業者 | ②協力業者・処理業者 | ②協力業者・処理業者 | ②協力業者・処理業者 |  | 建設木くず |  |  |  |  | 0.4 ～ 0.7 | [17 empty] | ・建設廃棄物の処理経路。
| ⑥建設廃材 |  |  | 契約 | [17 empty] | ⑤選 別
| ⑦その他の産業廃棄物 |  |  |  | 作業所が協力業者(解体工事、基礎工事、トンネル工事等)及び処理業者と契約し、処理費用は協力業者を通して処理業者に支払う。 | [6 empty] | 金属くず |  |  |  |  | 1.4 ～ 2.0 |  |  |  |  | ⑥その他 |  | その他特記事項
⑧一般廃棄物
[12 empty] | ガラス・陶磁器くず |  |  |  |  | 1.5 | [16 empty] | 工事部(課) | [5 empty] | 工事部長 |  | 工事長 |  | 所長 |  |  | 廃棄物処理 責任者
最終処分
[12 empty] | 建設廃材 |  |  |  |  | 1.6 ～ 1.8 |  |  |  |  | ⑦埋 立

## 16-(1)
１６．品 質 管 理
(１) 品質管理計画
ア） | 品質管理方針
a) | 高品質な建設を
・ | 総合図による、建築と設備の機能分析を明確に行なう。
・ | 問題点の早期抽出により、早期解決を行なう。
・ | 自己管理により品質管理向上サークルの徹底を行なう。
・ | 工事管理基準の有効活用による、品質のバラツキ防止を行なう。
b) | 施工管理の効率的な運用
・ | 施工プロセス管理を手順書に従って実施する。
・ | 各工事毎の、チェックポイントの充実。
・ | 重点管理目標による、管理方針の徹底。
イ）品質管理の留意点
a) | 機器の確保
b) | 美観周囲との調和
c) | 保守管理の容易さとその経常費の節減
d) | 設備のライフサイクル
製造者の決定、あるいは製作または製作前の検討段階で、以上の項目について留意
しなければならない。
ウ）品質のその管理方法
使用機材の品質は、設計図書に基づき、監督員と協議の上選定する。
管理方法
| 管理対象 |  | 製作または施工前 |  | 製作または施工中 |  | 完成後
| 現場加工材料 |  | 仕様、規格の確認
搬入時検査
| 配 管 |  | 施工図の検討 |  | 施工検査 |  | 水圧、通水試験
| 機 器 |  | 製作図の検討 |  |  |  | 単体試運転調整
| 装 置 | [5 empty] | 総合試験調整、確認
エ）施工計画書の作成
工種ごとに、施工計画書を作成して、承諾の上施工する。施工計画書は下記の様な
工種について作成する。
|  | 工事名称 |  | 提出予定月 |  | 承諾月 |  | 備 考
| 1 | スリーブ・インサート工事 |  | 随時 |  | 随時
| 2 | 配管工事 |  | 随時 |  | 随時
| 3 | ダクト工事 |  | 随時 |  | 随時
| 4 | 床暖房工事 |  | 随時 |  | 随時
| 5 | 保温工事 |  | 随時 |  | 随時
| 6 | 塗装工事 |  | 随時 |  | 随時
| 7 | 自動制御計装工事 |  | 随時 |  | 随時
| 8 | 機器搬入据付工事 |  | 随時 |  | 随時
| 9 | 総合試運転調整 |  | 随時 |  | 随時

## 16-(2)
(２) 検査計画
設計図書に定められた条件に適合していること及び監督員からの指示事項等を
踏まえた自主検査を行い、確認後、監督員の検査を受ける。
ア） | 機材の検査
a) | 機材の搬入に際しては、監督員の検査を受ける前に、自主的に検査を行なう。
・ | 設計図書に適合しているか確認する。
・ | 監督員の指示通りかを確認する。
イ） | 施工の検査
a) | 自主検査後、必要に応じて、検査依頼書等を提出し、監督員の検査を受ける。
ウ） | 官庁検査・竣工検査
a) | 検査の円滑な遂行と安全確保を図るため万全なる試験体制を整え、事前に自主
検査を主任技術者並びに監督員等の立会いを受け、その指示、指導のものに厳
正に実施する。
b) | 検査終了後、検査官の指示に従い、速やかに検査記録書を作成し、まとめて検
査官・監督員に提出する。
ｃ） | 諸検査
・ 完成自主検査
・ 日建設計の係員竣工検査
・ 消防署長の検査
・ 建築主事の検査
・ 監督員の検査
・ 建築主の検査
以上