## 記入の注意
工事一部履行届について
１． | 根拠 | ： | 建設工事請負基準約款第３８条
２． | 提出時期 | ： | 必要な都度
３． | 提出様式 | ： | Ａ４(指定様式)
４． | 提出部数 | ： | １部
５． | 作成方法 | ： | ・記入例のシート内の黄色セルに記入する。⇒ | の部分
(印刷の時は白黒で印刷。)
６． | 留意事項 | ： | ・工事の出来形部分の確認のための資料として、工事内訳書に施工済み項目
に員数を代入し、直接工事費の合計額を算出した出来形調書を提出する。
・出来形の歩合及び履行日は監督員の査定後、指示により記入する。
・記載事項は、契約書、工事着手届等に基づいて正確に記載する。
・部分払する回数は、契約書による。
・部分払いを受ける場合に、請求書も併せて提出する。

## 記入例
工 事 一 部 履 行 届
[12 empty] | 平成 | 13 | 年 | 1 | 月 | 20 | 日
新潟県知事
〇〇 〇〇 |  |  | 様
[10 empty] | 請負者 | 株式会社 〇〇〇〇
[10 empty] | 住所 | 新潟市〇〇
[10 empty] | 氏名 | 代表取締役社長 〇〇 〇〇 | [6 empty] | 印
下記のとおり工事の一部を履行しました。
工事番号 | 健康 |  |  | 第 | ３３－３ |  |  | 号 | 契約金額 |  |  | 31500000
工事名 | 新潟ドーム建設機械設備工事 | [7 empty] | 工事場所 |  |  | 新潟市川岸町１－２－３
着手日 | 平成 | 12 | 年 | 8 | 月 | 9 | 日 |  | 完了期限 |  |  | 平成 | 13 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日
履行歩合 |  |  |  | 76 |  | ％ |  |  | 左記の日 |  |  | 平成 | 13 | 年 | 1 | 月 | 20 | 日
| 〇〇 〇〇 | [7 empty] | 監理 |  |  | 〇〇 〇〇
現場代理人氏名 | [9 empty] | 技術者氏名
主任
備考

## 白紙
工 事 一 部 履 行 届
[10 empty] | 平成 | 年 | 月 | 日
新潟県知事
様
請負者
住所
[9 empty] | 氏名 |  |  |  | 印
下記のとおり工事の一部を履行しました。
工事番号 |  |  | 第 |  |  |  | 号 | 契約金額
工事名 | [7 empty] | 工事場所
着手日 | 平成 | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 完了期限 |  | 平成 | 年 | 月 | 日
履行歩合 |  |  |  |  | ％ |  |  | 左記の日 |  | 平成 | 年 | 月 | 日
監理
現場代理人氏名 | [8 empty] | 技術者氏名
主任
備考