新潟県財務規則（昭和５７年３月１日新潟県規則第10号）

別記（第78条関係）

建設工事請負基準約款

（総則）

第1条　発注者（以下「甲」という。）及び請負者（以下「乙」という。）は、

この約款（契約書を含む。以下同じ。）に基づき、設計図書（別冊の設計書、

図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同

じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この約款及び設計図書を

内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。

2　乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲

に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。

3　仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以

下「施工方法等」という。）については、この約款及び設計図書に特別の定

めがある場合を除き、乙がその責任において定める。

4　乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5　この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により

行わなければならない。

6　この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。

7　この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

8　この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定

めがある場合を除き、計量法（平成4年法律第51号）に定めるものとする。

9　この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治29年法

律第89号）及び商法（明治32年法律第48号）の定めるところによるものと

する。

10　この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属

的管轄裁判所とする。

12　乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づく

すべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者

に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべて

の構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契

約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

（関連工事の調整）

第2条　甲は、乙の施行する工事及び甲の発注に係る第三者の施行する他の工

事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施行につ

き、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、

第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

（工程表及び工事費内訳書）

第3条　乙は、請負金額が100万円を超える工事については、契約締結の日か

ら起算して7日以内に設計図書に基づき、工事に関する工程表を作成し、甲

に提出しなければならない。

2　甲は、前項の工程表について、工事の内容に照らし必要があると認めると

きは、その変更を乙に対して求めることができる。

3　甲は、工事の内容に照らし必要があると認めるときは、乙に対して、契約

締結の日から起算して7日以内に設計図書に基づき、工事に関する工事費内

訳書の提出を求めることができる。

（契約の保証）

第4条　乙は、甲に対し、請負金額（変更契約により請負金額が増額したとき

は、変更後の請負金額をいう。）の10分の1に相当する金額以上の額の契約

保証金を納付しなければならない。

2　前項の規定にかかわらず、前項の契約保証金の全部又は一部の納付は、次

に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

（1）国債ニ関スル法律（明治39年法律第34号）第2条第1項に規定する無記

名証券による利付国債又は地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条の

規定により地方公共団体の発行する無記名式の地方債

（2）特殊法人登記令（昭和39年政令第28号）第1条に規定する法人の発行す

る債権

（3）この契約（変更契約により請負金額、工期等が変更したときは、変更後

の契約をいう。以下同じ。）による債務の不履行により甲に生ずる損害金

を甲に対して支払うことを保証する出資の受入れ、預り金及び金利等の取

締りに関する法律（昭和29年法律第195号）第3条に規定する金融機関又

は公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第１８４号）第2

条第4項に規定する保証事業会社（以下「保証事業会社」という。）の保証

３　前2項に規定する契約保証金の納付及び担保の提供は、この契約の締結

(変更契約により請負金額が増額したときは、変更契約の締結をいう。以下

「契約の締結」という。）と同時に行わなければならない。

4　甲は、次項に定める場合を除き、乙が契約の締結と同時に次に掲げる証券

を甲に差し入れた場合において、これらによる保証金額又は保険金額が請負

金額の10分の1以上であるときは、第1項の規定による契約保証金の納付を

免除する。

（1）この契約による債務の履行を甲に対して保証する保険業法（平成7年法

律第105号）第3条第1項の規定により損害保険業免許を受けた者（以下

「保険事業者」という。）の公共工事履行保証証券

（2）この契約による債務の不履行により甲に生ずる損害を甲に対しててん補

する保険事業者の履行保証保険証券

5　乙は、甲があらかじめ入札の広告又は入札実施通知において契約書記載の

工事の請負者となる者が請負契約による債務の履行を甲に対して保証する公

共工事履行保証証券を甲に差し入れる必要があることを定めたときは、契約

の締結と同時に、この契約による債務の履行を甲に対して保証する公共工事

履行保証証券（かし担保特約を付したものに限る。）で請負金額の10分の3

に相当する金額以上の額を保証金額とするものを甲に差し入れなければなら

ない。

6　前項の場合において、甲は、第1項の規定による契約保証金の納付を免除

する。

7　甲は、第4項及び前項に規定するもののほか、あらかじめ入札の広告又は

入札実施通知により契約書記載の工事の請負者となる者が一定の条件を満た

すときに契約保証金の納付を免除することを定めた場合において、乙が甲の

定める条件を満たしているときは、第1項の規定による契約保証金の納付を

免除する。

（権利義務の譲渡等）

第5条　乙は、この契約により生ずる権利又は義務（以下「契約による権利義

務」という。）を第三者に譲渡してはならない。ただし、あらかじめ甲の承

諾を得た場合は、この限りでない。

- 乙は、工事目的物並びに工事材料（工場製品を含む。以下同じ。）のうち

第14条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定によ

る部分払いのための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当

権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾

を得た場合は、この限りでない。

（一括委任又は一括下請負の禁止）

第6条　乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立して

その機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わ

せてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りで

ない。

（承諾を求める手続）

第7条　乙は、第5条第1項ただし書、同条第2項ただし書又は前条第1項た

だし書の規定により、甲の承諾を得ようとする場合は、契約による権利義務

の譲渡若しくは承継又は工事の委任若しくは下請負に係る契約（当該契約の

成立及び変更が甲の承継を、約定による解除及び解約が甲に対する当該契約

の両当事者の共同による届出を、それぞれの効力の停止条件とするものに限

る。）を締結し、甲が指定する申請書（当該契約の両当事者が署名又は記名

押印の上、作成したものに限る。）に当該契約を証する書面の写しを添付し

て甲に提出しなければならない。

2　乙が死亡したときは契約による権利義務を相続した者、乙が破産により消

滅したときはその破産管財人又は乙が法人である場合において他の法人と合

併により消滅したときは合併後の法人は、契約による権利義務の承継を証す

る書面を甲に提出するものとする。

（下請負人の通知）

第８条　甲は、乙に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の・通知

を請求することができる。

（特許権等の使用）

第9条　乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基

づき保護される第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となって

いる工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任

を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定し

た場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、

乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費

用を負担しなければならない。

（監督員）

第10条　甲は、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければなら

ない。監督員を変更したときも同様とする。

2　監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款により甲の権限

とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図

書に定めるところにより、次に掲げる権利を有する。

（1）契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は

協議

（2）設計図書による工事の施工のため詳細図等の作成及び交付又は乙が作成

した詳細図等の承諾

（3）設計図書による工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材

料の試験若しくは検査（確認を含む。）

3　甲は、2名以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときにあってはそ

れぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款による甲の権限の

一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなけ

ればならない。

4　第2項の規定による監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行

わなければならない。

5　甲が監督員を置いたときは、この約款に定める請求、通知、報告、申出、

承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して

行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到

達したものとみなす。

6　甲が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、甲に帰

属する。

（現場代理人及び主任技術者等）

第11条　乙は、次に掲げる者を定めて工事現場に置くとともに、設計図書に

定めるところにより、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければなら

ない。これらの者を変更したときも同様とする。

（1）現場代理人

（2）主任技術者又は監理技術者

（3）専門技術者（建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。）

2　現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び

取締りを行うほか、請負金額の変更、請負代金の請求及び受領、第13条第1

項の規定による請求の受理、同条第3項の規定による決定及び通知並びにこ

の契約の解除に係る権限を除き、その契約による乙の一切の権限を行使する

ことができる。

3　乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委

任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内

容を甲に通知しなければならない。

4　乙又は現場代理人は、その日の天候、就労人数及び工事の進行状況その他

必要な事項を記載した工事日誌を作成し、監督員が求めたときは、これを提

出しなければならない。

5　主任技術者又は監理技術者は、当該管理をつかさどる工事が建設業法第26

条第3項に該当する場合においては、当該工事現場において専任でなければ

ならない。

6　現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者は、これを兼ねる

ことができる。

（履行報告）

第12条　乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報

告しなければならない。

（工事関係者に関する措置請求）

第13条　甲は、現場代理人がその職務（主任技術者若しくは監理技術者又は

専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、これらの者の職務を含む。）

の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明

示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2　甲又は監督員は、主任技術者又は監理技術者、専門技術者（これらの者と

現場代理人を兼任する者を除く。）その他乙が工事を施工するために使用し

ている下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認め

られるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により必要

な措置をとるべきことを請求することができる。

3　乙は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項につ

いて決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければ

ならない。

4　乙は監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲

に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請

求することができる。

5　甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項につい

て決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければな

らない。

（工事材料の品質及び検査等）

第14条　工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計

図書にその品質が明示されていない場合においては、中等以上の品質を有す

るものとする。

2　乙は、設計図書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示において、

監督員の検査（確認を含む。以下この条において同じ。）を受けて使用すベ

きものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用し

なければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担

とする。

3　監督員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7

日以内に応じなければならない。

4　乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現

場外に搬出してはならない。

5　乙は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料

については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなけれ

ばならない。

（監督員の立会い及び工事記録の整備等）

第15条　乙は、設計図書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示にお

いて、監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるもの

と指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見

本検査に合格したものを使用しなければならない。

2　乙は、設計図書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示において、

監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会い

を受けて施工しなければならない。

3　乙は、前2項の規定するほか、甲が特に必要があると認めて設計図書にお

いて又は監督員が特に必要と認めて書面により行う指示において、見本又は

工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施

工をするときは、設計図書又は指示書に定めるところにより、当該記録を整

備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提

出しなければならない。

4　監督員は、乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたと

きは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

5　前項の場合において、監督員が正当な理由なく乙の請求を受けた日から7

日以内に応じないためその後の工程に支障をきたすおそれがあるときは、乙

は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事

材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合におい

て、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証

する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当

該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

6　第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事

写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。

（支給材料及び貸与品）

第16条　甲が乙に支給する工事材料（以下「支給材料」という。）及び貸与す

る建設機械器具（以下「貸与品」という。）の品名、数量、品質、規格又は

性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2　監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては乙の立会いの上、甲

の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この

場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性

能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、

その旨を直ちに甲に通知しなければならない。

3　乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日

以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4　乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品

に第2項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に

適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。

5　甲は、乙から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、

必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の

支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、

品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により当

該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。

6　甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸

与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更

することができる。

7　甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しく

は請負金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しな

ければならない。

8　乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければ

ならない。

9　乙は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等に

よって不要となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。

10　乙は、故意又は過失により、支給材料若しくは貸与品が滅失し、若しくは

き損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品

を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなけ

ればならない。

11乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないとき

は、監督員の指示に従わなければならない。

（工事用地の確保等）

第17条　甲は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必

要な用地（以下「工事用地等」という。）が乙が工事の施工上必要とする日

（設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日）までに確保しな

ければならない。

2　乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなけれ

ばならない。

3　工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合に

おいて、当該工事用地等に乙が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器

具、仮設物その他の物件（下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を

含む。以下この条において同じ。）があるときは、乙は、当該物件を撤去す

るとともに、当該工事用地等を修復し、取片付けて、甲に明け渡さなければ

ならない。

4　前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤

去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、

乙に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを

行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは

取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若

しくは取片付けに要する費用を負担しなければならない。

5　第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の

意見を聴いて定める。

（設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等）

第18条　乙は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員が

その改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合に

おいて、当該不適合が監督員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事

由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負金

額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければな

らない。

2　監督員は、乙が第14条第2項又は第15条第1項から第3項までの規定に違

反した揚合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破

壊して検査することができる。

3　前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しない

と認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるとき

は、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検

査することができる。

4　前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、乙の負担と

する。

（条件変更等）

第19条　乙は、工事の施工に当たり次の各号のいずれかに該当する事実を発

見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければ

ならない。

（1）設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が

一致しないこと（これらの間の優先順位が定められている場合を除く。）

（2）設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。

（3）設計図書の表示が明確でないこと。

（4）工事現場の形状、地質、ゆう水等の状態、施工上の制約等設計図書に示

された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

（5）設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない

特別な状態が生じたこと。

2　監督員は前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲

げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければな

らない。ただし、乙が立会いに応じない場合は、乙の立会いを得ずに調査を

行うことができる。

3　甲は、前項の規定による監督員の調査の報告を踏まえ、乙の意見を聴き、

甲としての調査結果（これに基づき乙がとるべき措置を指示する必要がある

ときは、当該指示を含む。）を取りまとめ、当該監督員の調査が終了した日

から14日以内に、その結果を通知しなければならない。ただし、当該期間内

に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙に意見を聴い

た上、当該期間を延長することができる。

4　甲は、前項に規定する甲としての調査結果により第1項各号のいずれかに

該当することを確認した場合において、必要があると認められるときは、設

計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

5　甲は、前項の場合において、第1項第4号又は第5号に該当することによ

り設計図書を変更する必要があり、かつ、工事目的物の変更を伴わないとき

は、あらかじめ乙と協議を行うものとする。ただし、当該協議が整うことを

要しない。

6　第4項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲

は、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は乙

に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（設計図書の変更）

第20条　甲は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知し

て、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があ

ると認めるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は乙に損害を与えたと

きは必要な費用を負担しなければならない。

（工事の中止）

第21条　工事用地等の確保ができないこと等のため又は暴風、豪雨、洪水、

高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人

為的な事象（以下「天災等」という。）であって乙の責めに帰すことができ

ないものにより、工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変

動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の全

部又は一部の施工の一時中止を、中止対象となる工事の範囲、区域その他の

内容（以下「中止内容」という。）を明らかにした上で、乙に指示しなけれ

ばならない。

2　甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の全部又

は一部の施工の一時中止を、中止内容を明らかにした上で、乙に指示するこ

とができる。

3　乙は、前2項の規定による甲の一時中止の指示があったときは、当該指示

に従い、工事の全部又は一部の施工を一時中止しなければならない。

4　甲は、乙が前項の規定により工事の施工を一時中止した場合において、必

要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は乙が工事

の続行に備えて工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持す

るための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若し

くは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（乙の請求による工期の延長）

第22条　乙は、天候の不良、第2条の規定による関連工事の調整への協力そ

の他乙の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成すること

ができないときは、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長変更を

請求することができる。

（甲の請求による工期の短縮等）

第23条　甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の

短縮変更を乙に請求することができる。

2　甲は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、

特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を

請求することができる。

3　甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負金額を

変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければなら

ない。

（工期の変更方法）

第24条　工期の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の

日から30日以内に協議が整わない場合においては、甲が定め、乙に通知する。

2　前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知す

るものとする。ただし、甲が工期の変更事由が生じた日（第22条の場合にあ

っては、甲が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が工期

変更の請求を受けた日）から14日以内に協議開始の日を通知しない場合にお

いては、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

（請負金額の変更方法）

第25条　請負金額の変更（次条の規定による変更を除く。）については、甲乙

協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合

においては、甲が定め、乙に通知する。

2　前項の規定にかかわらず、第20条の規定による請負金額の変更については、

別表に定めるところによるものとする。

3　第1項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知

するものとする。ただし、甲が請負金額の変更事由が生じた日から14日以内

に協議開始の日を通知しない場合においては、乙は、協議開始の日を定め、

甲に通知することができる。

4　この約款の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた

場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。

（賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更）

第26条　甲又は乙は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した日後に

日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負金額が不適当とな

つたと認めたときは、相手方に対して請負金額の変更を請求することがで

きる。

2　甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事金額

（請負金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負金額を控除した額を

いう。以下同じ。）と変動後残工事金額（変動後の賃金又は物価を基礎とし

て算出した変動前残工事金額に相応する額をいう。以下同じ。）との差額の

うち変動前残工事金額の1，000分の15を超える額につき、請負金額の変更に

応じなければならない。

3　変動前残工事金額と変動後残工事金額は、請求のあった日を基準とし、甲

の定める資料に基づき甲乙協議して定める。

4　第1項の規定による請求は、この条の規定により請負金額の変更を行った

後、再度行うことができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結

の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負金額変更の基準とした日」と

読み替えるものとする。

- 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著し

い変動を生じ、請負金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規

定によるほか、請負金額の変更を請求することができる。

6　予期することができない特別の事情により、工期内に日本国内において急

激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負金額が著しく不適当

となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、請負金額の変更

を請求することができる。

7　第5項及び前項の場合において、請負金額の変更額については、甲乙協議

して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合にお

いては、甲が定め、乙に通知する。

8　第3項及び前項の協議開始の日については、甲が乙に意見を聴いて定め、

乙に通知しなければならない。ただし、甲が第1項、第5項又は第6項の請

求を行った日又は受けた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合に

おいては、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

（臨機の措置）

第27条　乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を

とらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙

は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを

得ない事情があるときは、この限りでない。

2　前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通

知しなければならない。

3　監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、

乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

4　乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該

措置に要した費用のうち乙が請負金額の範囲において負担することが適当で

ないと認められる部分については、甲が負担する。

（一般的損害）

第28条　工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた

揖害その他工事の施工に関して生じた損害（次条第1項若しくは第2項又は

第30条第1項に規定する損害を除く。）については、乙がその費用を負担す

る。ただし、その損害（第50条第1項の規定により付された保険等によりて

ん補された部分を除く。）のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたもの

については、甲が負担する。

（第三者に及ぼした損害）

第29条　工事の施工について、第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損

害を賠償しなければならない。ただし、その損害（第50条第1項の規定によ

り付された保険等によりてん補された部分を除く。）のうち甲の責めに帰す

べき事由により生じたものは、甲が負担する。

2　前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒

音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼした

ときは、甲がその損害（第50条第1項の規定により付された保険等によりて

ん補された部分を除く。）に必要な費用を負担しなければならない。ただし、

その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったこと

により生じたものについては、乙が負担する。

3　前2項の場合その他工事に施工について第三者との間に紛争が生じた場合

においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。

（不可抗力による損害）

第30条　工事目的物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものに

あっては、当該基準を超えるものに限る。）で甲乙双方の責めに帰すことが

できないもの（以下「不可抗力」という。）により、工事目的物、仮設物又

は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたとき

は、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。

2　甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の

損害（乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第50条第

1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この

条において同じ。）の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければなら

ない。

3　乙は前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の

負担を甲に請求することができる。

4　甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったとき

は、当該損害の額（工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料

若しくは建設機械器具であって第14条第2項、第15条第1項若しくは第2項

又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他乙の工事に関する記録等

により確認することができるものに係る額に限る。次項において同じ。）及

び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額（以下「損害合計額」とい

う。）のうち請負金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5　損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、当該各号に定めるところによ

り、算定する。

（1）工事目的物に関する損害

損害を受けた工事目的物に相応する請負金額とし、残存価値がある場合

においては、その評価額を差し引いた額とする。

（2）工事材料に関する損害

損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負金額

とし、残存価値がある場合においては、その評価額を差し引いた額とする。

（3）仮設物又は建設機械器具に関する損害

損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものにつ

いて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時

点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただ

し、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記

の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6　数次にわたる不可抗力により損害の合計額が累積した場合における第2次

以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の

額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用

の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負金

額の100分の1を超える額」とあるのは「請負金額の100分の1を超える額か

ら既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。

（請負金額の変更に代える設計図書の変更）

第31条　甲は、第9条、第16条、第18条から第21条まで、第23条、第26条

から第28条まで、第30条又は第34条の規定により請負金額を増額すべき

場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負金額

の増額又は負担すべき費用の額全部又は一部に代えて設計図書を変更すること

ができる。

2　前項の場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただ

し、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合においては、甲が定め、

乙に通知する。

3　前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知し

なければならない。ただし、甲が請負金額を増額すべき事由又は費用を負担

すべき事由が発生した日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合にお

いては、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

（検査及び引渡し）

第32条　乙は、工事が完成したときは、その旨を甲に通知しなければなら

ない。

2　甲又は甲が検査を行う者として定めた職員（以下「検査職員」という。）

は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に

乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するた

めの検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。この場

合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知し

て、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。

3　前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。

4　甲が第2項の検査によって工事の完成を確認し、検査に合格したことを乙

に通知したときをもって、工事目的物の引渡しがあったものとみなす。

5　乙は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補又は改造をし

て甲の検査を受けなければならない。

6　前項の場合においては、修補又は改造の完了を工事の完了とみなして前各

号の規定を適用する。

（請負代金の支払）

第３３条　乙は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求

することができる。

2　甲は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求を受けた日から起

算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。

3　甲が、その責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしない

ときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項

の期間（以下「約定期間」という。）の日数から差し引くものとする。この

場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、

遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

（部分使用）

第34条　甲は、第32条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物

の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。

2　前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもっ

て使用しなければならない。

3　甲は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによ

って乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

（前金払）

第35条　乙は、請負金額が300万円以上の工事については、保証事業会社と、

契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に

関する法律第2条第5項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）

を締結し、甲に対し、その保証証書を寄託して請負金額の10分の4以内の前

金払の支払を請求することができる。この場合において、前払金の算出、支

払及び債務負担行為並びに縦続費で2年度以上にわたって支払われる工事

（以下「縦続工事」という。）に係るこの条の適用については別表の定めると

ころによる。

2　甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から14

日以内に前払金を支払わなければならない。

3　工事内容の変更その他の理由により請負金額が増額した場合において当該

増加額が変更前の請負金額の10分の3を超える場合は、乙は、その増額後の

請負金額の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額以

内の前金払の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規

定を準用する。

4　工事内容の変更その他の理由により請負金額が減額した場合において、受

領済みの前払金額が減額後の請負金額の10分の5を超えるときは、乙は、当

該請負金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければな

らない。ただし、超過額を計算する場合において、超過額に10万円未満の端

数があるとき又はその全額が10万円未満であるときは、その端数金額又はそ

の全額を切り捨てる。

5　前項の場合において、超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の

使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して返

還すべき超過額を定める。ただし、請負金額が減額された日から30日以内に

協議が整わない場合においては、甲が定め、乙に通知する。

6　甲は、乙が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還

額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、

その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第

256号）第8条の規定により決定された率（以下「法定率」という。）の割合

で計算した遅延利息の支払を請求することができる。

（保証契約の変更）

第36条　乙は、前条第3項（別表において準用する場合を含む。）の規定によ

り受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合において

は、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなけれ

ばならない。

2　前項に定める場合のほか、前条第4項（別表において準用する場合を含む。）

の規定により請負金額が減額された場合において、保証契約を変更したとき

は、乙は、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。

（前払金の使用等）

第37条　乙は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機

械購入費（この工事において償却される割合に相応する額に限る。）、動力費、

支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険及び保証料に相当する額と

して必要な経費以外の支払に充当してはならない。

（部分私）

第38条　乙は、請負金額が100万円以上の場合においては、工事の完成前に出

来形部分及び工事現場に搬入済みの工事材料等（設計図書で部分払の対象と

して指定した工事材料等であって、第14条第2項の規定により監督員の検査

を要するものにあっては当該検査に合格したものに限る。以下「部分払指定

工事材料等」という。）に相応する請負金額相当額の10分の9以内の額につ

いて、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。この

場合において、部分払をする回数、部分払をする最低金額及び部分払の算出

方法並びに継続工事に係るこの条の適用については、別表の定めるところに

よる。

2　乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出

来形部分又は部分払指定工事材料等の確認を甲に請求しなければならない。

3　甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から14

日以内に、乙の立会の上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をす

るための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この

場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知

して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

4　前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。

5　乙は、第2項の規定による確認（第3項の規定による検査に合格した場合

に限る。）があったときは、部分払を請求することができる。この場合にお

いては、甲は、当該請求を受けた日から起算して30日以内に部分払金を支払

わなければならない。

（部分引渡し）

第39条　工事目的物について、甲が設計図書において工事の完成に先だって引

渡しを受けるべきことを指定した部分（以下「指定部分」という。）がある

場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中

「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは、

「指定部分に係る工事目的物」と、第33条中「請負代金」とあるのは「部分

引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

（前払金等の不払に対する工事中止）

第40条　乙は、甲が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の

規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかか

わらず、支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止するこ

とができる。この場合において、乙は、その理由を明示した書面により直ち

にその旨を甲に通知しなければならない。

2　甲は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合において、必要が

あると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は乙が工事の続

行に備えて工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するた

めの費用その他の工事の施行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは

乙に損害を及ぼしたときは必要な経費を負担しなければならない。

（かし担保）

第41条　工事目的物にかしがあるときは、甲は、乙に対して相当の期間を定

めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の

賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修

補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない。

2　前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第32条第4項（第39

条において準用する場合を含む。）の規定による引渡しを受けた日から、次

の各号に掲げるかしの種類に応じ、当該各号に定める期間内（当該かしが、

乙の故意又は重大な過失による場合は、10年以内）に行わなければならない。

（1）石造、土造、金属造、コンクリート造及びこれらに類する構造の建物そ

の他の工作物又は地盤のかし　2年

（2）前号に掲げるもの以外のかし　1年

3　工事目的物のかしが前項第1号に該当する部分と同項第2号に該当する部

分とで構成されたものであるときは、当該該当する部分ごとに前項の規定を

適用する。

4　甲は、工事目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項

の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該かしの修補

又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、乙が当該かしがあるこ

とを知っていたときは、この限りではない。

5　工事目的物が第1項のかしにより滅失又はき損したときは、甲は、第2項

に規定する期間内で、かつ、当該滅失又はき損の日から6月以内に第1項の

権利を行使しなければならない。

6　第1項の規定は、工事目的物のかしが支給材料の性質又は甲若しくは監督

員の指図により生じたものであるときは、適用しない。ただし、乙がその材

料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、

この限りでない。

（履行遅滞の場合における違約金等）

第42条　乙の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することが出来

ない場合において、甲は、違約金の支払を乙に請求することができる。

2　前項の違約金の額は、その遅滞日数1日につき、請負金額から部分引渡し

を受けた部分に相応する請負金額を控除した額の1,000分の1の額とする。

3　甲の責めに帰すべき事由により、第33条第2項（第39条において準用する

場合を含む。）の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、

未受領金額につき、遅延日数に応じ、法定率による遅延利息の支払を甲に請

求することができる。

（公共工事履行保証証券による保証の請求）

第43条　第4条第4項又は第5項の規定によりこの契約による債務の履行を

保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、乙が次

条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲は、当該公共工事履行保証証

券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成さ

せるよう請求することができる。

2　乙は、前項の規定により保証人が選定した建設業者で甲が適当と認めたも

の（以下「代替履行業者」という。）から甲に対して、この契約に基づく次

の各号に掲げる乙の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合におい

ては、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。

（1）請負代金債権（前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として

乙に既に支払われたものを除く。）

（2）工事完成債務

（3）かし担保債務（乙が施工した出来形部分のかしに係わるものを除く。）

（4）解除権

（5）その他この契約に係る一切の権利及び義務（第29条の規定により乙が施

工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。）

3　甲は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合においては、代替履行業

者が前項各号に規定する乙の権利及び義務を承継することを承諾する。

- 第1項の規定による甲の請求があった場合において、当該公共工事履行保

証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときは、この契約書

に基づいて甲に対して乙が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る

債務（当該保証金の支払われた後に生ずる違約金等を含む。）は、当該保証

金の額を限度として、消滅する。

（甲の解除権）

第44条　甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除する

ことができる。

（1）正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しない

とき。

（2）その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後

相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。

（3）第6条の規定に違反して第三者に一括委任し、又は一括下請負させた

とき。

（4）第11条第1項第2号に掲げる者を置かなかったとき。

（5）第18条第1項に違反して監督員の改造請求に従わないとき。

（6）乙が第46条第1項各号の理由によらないで契約の解除を申し出たとき。

（7）前各号に掲げる場合のほか、乙が契約に違反し、その違反により契約の

目的を達することができないと認められるとき。

2　前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、請負金額の10

分の1に相当する金額以上の額を違約金として甲の指定する期間内に支払わ

なければならない。

3　前項の場合において、第4条の規定による契約保証金の納付又はこれに代

わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をも

って違約金に充当することができる。

（甲の任意解除権）

第45条　甲は、工事完成前において必要があるときは、前条第1項の規定に

よるほか、契約を解除することができる。

2　甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたと

きは、その損害を賠償しなければならない。この場合において、損害の賠償

額は、甲乙協議して定めるものとする。

（乙の解除権）

第46条　乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除すること

ができる。

（1）第20条の規定により設計図書を変更したため請負金額が3分の2以上減

少したとき。

（2）第21条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5（工期の10

分の5が6月を超えるときは、6月）を超えたとき。ただし、中止が工事

の一部のみの場合においては、その一部を除いた他の部分の工事が完了し

た後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

（3）甲が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となったとき。

2　乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、

その損害の賠償を甲に請求することができる。

（解除に伴う措置）

第47条　甲は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、

当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受け

るものとする。

2　前項の場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を

乙に通知して出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。この場

合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。

3　甲は、第1項の規定による引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出

来形部分に相応する請負金額として別表に定めるところにより算出した額

（以下「請負金額相当額」という。）を乙に支払わなければならない。この場

合において、第35条の規定による前払金が支払われているときは、請負金額

相当額から当該受領済みの前払金の額（第38条の規定による部分払が行われ

ているときは、その部分払において精算された前払金の額を控除した額。以

下同じ。）を控除するものとする。

4　前項の場合において、当該受領済みの前払金の額が請負金額相当額を上回

るときは、同項の規定にかかわらず、乙は、当該受領済みの前払金の額から

当該請負金額相当額を差し引いた額（以下「余剰額」という。）を甲に返還

しなければならない。この場合において、契約の解除が第44条の規定による

ときは、余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、法定率

によって算出して得た額の利息を付して甲に返還しなければならない。

5　乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の

出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還し

なければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過

失により滅失若しくはき損したとき又は当該検査に合格しなかった部分に使

用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還

に代えてその損害を賠償しなければならない。

6　乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品

を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意

又は過失により減失またはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復

して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

7　乙は、契約が解除された場合において、工事用地等に乙の所有又は管理に

属する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有又は

管理に属するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。）があるとき

は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等の修復及び取片付けを行って、

甲に明け渡さなければならない。

8　前項の場合において、乙が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を

撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り方付けを行わないときは、甲

は、乙に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取り方

付けを行うことができる。この場合において、乙は、甲が行う処分又は修復

若しくは取り方付けについて異議を申し出ることができず、また、甲が行う

処分又は修復若しくは取り方付けに要した費用を負担しなければならない。

9　第5項前段又は第6項前段の規定により乙の取るべき措置の期限、方法等

については、契約の解除が第44条の規定によるときは甲が定め、第45条又は

前条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第5項後段、

第6項後段又は第7項の規定により乙の取るべき措置の期限、方法等につい

ては、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。

（臨時検査）

第48条　甲は、必要があると認めるときは、工事の施工の中途において、そ

の職員をして検査させることができる。

2　前項の規定による検査において、必要があるときは、当該職員は、施工部

分を最小限度破壊することができる。この場合において、検査又は復旧に直

接要する費用は、乙の負担とする。

（監督又は検査の委託）

第49条　甲は、必要があると認めるときは、甲の職員以外の者に委託して監

督又は検査をさせることができる。

2　前項の場合においては、甲は、委託事項及び委託を受けたものの氏名を乙

に通知しなければならない。

（火災保険等）

第50条　乙は、工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。以下この条にお

いて同じ。）等について設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事

保険その他の保険（これに準ずるものを含む。）に付さなければならない。

2　乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに

代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。

3　乙は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に

付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。

（あっせん又は調停）

第51条　この約款の条項において甲乙協議して定めるものについて協議が整

わないときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他契約に関して甲乙

間に紛争が生じた場合においては、甲及び乙は、新潟県建設工事紛争審査会

（以下「審査会」という。）のあっせん又は調停によりその解決を図るものと

する。

2　前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技

術者又は監理技術者、専門技術者その他乙が工事を施工するために使用して

いる下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職

務の執行に関する紛争については、第13条第3項の規定により乙が決定を行

った後若しくは同条第5項の規定により甲が決定を行った後又は甲若しくは

乙が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなけれ

ば、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。

（仲　裁）

第52条　甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停

により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわら

ず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。

（補　則）

第53条　この約款に定めのない事項及びこの約款の条項の解釈に関し疑義を

生じたときは、必要に応じ、甲乙協議して定める。