## 工事運行表1998
工 事 運 行 表 (管・電気共通）
監督員氏名
工事名 |  |  | 第 |  |  | 号 | 金額 | 元請負額 | [5 empty] | 第１回変更額 |  |  |  | 第２回変更額
請負者 | [5 empty] | TEL | 工期 | 自 |  |  | ・ |  | ・ | 自 | ・ |  | ・ | 自 | ・ | ・
[6 empty] | 現場 | 期 | 至 |  |  | ・ |  | ・ | 至 | ・ |  | ・ | 至 | ・ | ・
区 | No. | 指定 | 提出 | 書 類 名 |  |  |  |  | 提出時期 |  |  |  |  | 提出者 |  | 摘 要
分 |  | 様式 | 部数
工 事 着 手 時 | Ａ - 1 | ● | 2 |  | 工事着手届 |  |  |  |  | 契約日５日以内 |  |  |  | 請負者 |  | 監理技術者(下請金額3千万円以上）
| Ａ - 2 |  | 2 |  | 実務経歴書、資格証明書の写し |  |  |  |  | 〃 |  | 〃 |  | 同上添付書類 |  | 現場代理人･監理･主任技術 者実務経歴書(官民別に記入）
| Ａ - 3 | ● | 1 |  | 工事外注計画書 |  |  |  |  | 〃 |  | 〃 |  | 請負者 |  | 請負契約金額6千万円以上
| Ａ - 4 |  | 2 |  | 工程表(全体） |  |  |  |  | 〃 |  | 〃 |  | 〃 |  | A-2版
| Ａ - 5 |  | 1 |  | 総合施工計画書 |  |  |  |  | 着工に先立ち |  |  |  | 現代人 |  | 安全計画書を含む
| Ａ - 6 | ● |  |  | 前払金申出書 | [8 empty] | 請負者 |  | 入札通知書に記載してあるも ので概ね、契約金額500万円 以上工期90日以上の工事
| Ａ - 7 | ● |  |  | データ登録 | [8 empty] | 〃 |  | (コリンズ)契約金額2、500 万円以上
工 事 期 間 中 | Ｂ - 1 | ● | 1 |  | 下請決定通知書 |  |  |  |  | 下請契約締結の日から7日以内 |  |  |  | 請負者 |  | 建設工事請負基準約款第9条 (下請1件当り500万円以上）
| Ｂ - 2 |  | 1 |  | 現場組織下請業者届出書 |  |  |  |  | 決定次第 |  |  |  | 現代人 |  | 全下請負業者を記入
| Ｂ - 3 |  | 2 |  | (変更)実施工程表(全体） |  |  |  |  | 決定の都度 |  |  |  | 請負者 |  | A-2版
| Ｂ - 4 |  | 1 |  | 月間工程表 |  |  |  |  | 前月25日 |  |  |  | 現代人 |  | A-3版
| Ｂ - 5 |  | 1 |  | 使用資材メーカーリスト |  |  |  |  | 決定次第 |  |  |  | 〃 |  | A-4版
| Ｂ - 6 |  | 2 |  | 機器製作図(承諾図） |  |  |  |  | 製作30日前 |  |  |  | 〃 |  | A-4版
| Ｂ - 7 |  | 2 |  | 施工図 |  |  |  |  | 施工2週間前 |  |  |  | 〃
| Ｂ - 8 |  | 2 |  | 工事打合せ簿 |  |  |  |  | 指示による |  |  |  | 〃 |  | A-4版
| Ｂ - 9 | ● | 2 |  | 工事変更契約書 |  |  |  |  | 指示による |  |  |  | 請負者
| Ｂ - 10 |  | 1 |  | 建設廃材処理計画届出書 |  |  |  |  | 処分開始前 |  |  |  | 〃
| Ｂ - 11 | ● | 1 |  | 出来形査定願 |  |  |  |  | 検査2週間前 |  |  |  | 〃
| Ｂ - 12 | ● | 1 |  | 一部工事履行届 |  |  |  |  | 〃 |  |  |  | 〃
| Ｂ - 13 | ● | 1 |  | 請求書(部分払） |  |  |  |  | 〃 |  |  |  | 〃
| Ｂ - 14 | ● | 1 |  | 現場代理人・技術者変更届 |  |  |  |  | 必要な都度 |  |  |  | 〃
工 事 完 了 時 | Ｃ - 1 | ● | 1 |  | 工事履行届 |  |  |  |  | 検査前 |  |  |  | 〃
| Ｃ - 2 | ● | 1 |  | 請求書(精算払） |  |  |  |  | 〃 |  |  |  | 〃
| Ｃ - 3 | ● | α |  | 工事完成写真 |  |  |  |  | 〃 |  |  |  | 〃 |  | 部数は特記による
| Ｃ - 4 |  | 1 |  | 工事施工状況写真 |  |  |  |  | 検査時 |  |  |  | 現代人
| Ｃ - 5 |  | 1 |  | 工事週報又は日報 |  |  |  |  | 〃 |  |  |  | 〃
| Ｃ - 6 |  | 1 |  | 実施工程表(全体図） |  |  |  |  | 〃 |  |  |  | 請負者 |  | 当初の実施工程表(全体）に実施を赤で記入したものを提出する
| Ｃ - 7 |  | α |  | 完成図(竣工図） |  |  |  |  | 〃 |  |  |  | 現代人
| Ｃ - 8 |  | 2 |  | 機器完成図 |  |  |  |  | 〃 |  |  |  | 〃
| Ｃ - 9 |  | 2 |  | 機器性能試験成績書 |  |  |  |  | 〃 |  |  |  | 〃
| Ｃ - 10 |  | 1 |  | 総合試運転調整報告書(測定データ表） |  |  |  |  | 〃 |  |  |  | 〃
| Ｃ - 11 |  | α |  | 官公署届出書類(控･副本） |  |  |  |  | 〃 |  |  |  | 請負者
| Ｃ - 12 |  | 1 |  | 出荷証明書･規格証明書 |  |  |  |  | 〃 |  |  |  | 現代人 |  | 出荷証明書は数量一覧表に代 えることが出来る
| Ｃ - 13 |  | α |  | 保守指導案内書(機器取扱説明書） |  |  |  |  | 〃 |  |  |  | 〃
| Ｃ - 14 |  | 1 |  | 建設廃棄物処理証明書(写真共） |  |  |  |  | 〃 |  |  |  | 請負者
| Ｃ - 15 |  | 1 |  | 完成図書及び予備品等引渡書 |  |  |  |  | 〃 |  |  |  | 〃
| Ｃ - 16 |  | α |  | 鍵一覧表 | [6 empty] | 〃 |  | 〃
| Ｃ - 17 | ● |  |  | データ登録 | [8 empty] | 〃 |  | (コリンズ)完成時登録 契約金額が変更した場合は、その金額を記入する
その他 | Ｄ - 1 |  | 1 |  | 現場休暇時の連絡先一覧表 |  |  |  |  | 必要な都度 |  |  |  | 〃
| Ｄ - 2 |  | 1 |  | 手直し写真 |  |  |  |  | 手直し工事 完了時 |  |  |  | 〃