## 記入の注意
実施工程表(全体)の記入について
１． | 提出時期 | ： | 検査時
２． | 提出様式 | ： | Ａ２版(参考様式)
３． | 提出部数 | ： | １部
４． | 作成方法 | ： | ・白紙のシート内の黄色セルに記入する。⇒ | の部分
※ このシートを使用し、実施工程表を作成する際は、白黒印刷にすると 赤で記入した実施部分も白黒になってしまうので、 まず全体のセル を塗りつぶしなしに設定し直して、印刷プレビューで よく確認して から打出してください。
５． | 留意事項 | ： | ・当初の実施工程(全体)に実施を赤で記入したものを
提出する。

## 記入例
| 工事番号 | 施設 第３３－３ | [13 empty] | 工 |  |  |  | 程 |  |  |  | 表
| 工 事 名 | 新潟ドーム建設機械設備工事 | [28 empty] | 請 負 者
| 工事場所 | 新潟市〇〇〇〇 | [29 empty] | 住所
|  |  | 着 手 | H12 | 年 | 8 | 月 | 9 | 日 | 297 | 日間 | [20 empty] | 氏名 | [6 empty] | 印
|  |  | しゅん工 | H13 | 年 | 6 | 月 | 15 | 日
工事内容 |  |  |  |  | 8 | 月 |  | 9 | 月 |  | 10 | 月 |  | 11 | 月 |  | 12 | 月 |  | 1 | 月 |  | 2 | 月 |  | 3 | 月 |  | 4 | 月 |  | 5 | 月 |  | 6 | 月 |  | 7 | 月
|  |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20
1. | 準備 | 工事 | 予 定
実 施
|  |  | 作業内容 |  | 現場調査・施工図・諸書類作成
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
100
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
90
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
80
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
70
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
60
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
50
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
40
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
30
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
20
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
10
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
（％）0
このように予定を黒線で記入し、実施を赤線で記入してください。
オブジェクトで書いてあります。
このように進捗予定を月毎に記入してください。

## 白紙
| 工事番号 | [12 empty] | 工 |  |  | 程 |  |  | 表
| 工 事 名 | [23 empty] | 請 負 者
| 工事場所 | [24 empty] | 住所
|  |  | 着 手 |  | 年 |  | 月 | 日 |  | 日間 | [15 empty] | 氏名 |  |  |  |  | 印
|  |  | しゅん工 |  | 年 |  | 月 | 日
工事内容 | [5 empty] | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月
|  |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
100
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
90
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
80
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
70
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
60
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
50
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
40
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
30
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
20
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
10
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
（％）0