## 記入の注意 (2)
工程表(全体)の記入について
１． | 提出時期 | ： | 契約後５日以内
２． | 提出様式 | ： | Ａ２版(指定様式)
３． | 提出部数 | ： | ２部
４． | 作成方法 | ： | ・白紙のシート内の黄色セルに記入する。⇒ | の部分
※この工程表(全体)は、工事完了時に実施を書込んで実施工程表(全体) として提出します。
※ このシートを使用し、実施工程表を作成する際は、白黒印刷にすると 赤で記入した実施部分も白黒になってしまうので、 まず全体のセル を塗りつぶしなしに設定し直して、印刷プレビューで よく確認して から打出してください。
５． | 留意事項 | ： | ・請負金額に関係なく契約締結の日から起算して５日以内に提出する。
・現場代理人印を押印して提出。
・着工に先立ち、実施工程表を作成し、監督員の承諾を受ける。
・表現方法はバーチャート形式とする。(大規模工事の場合は、監督員と協議
し、ネットワーク形式としてもよい。)
・工事着手日から書類作成、準備等を記載し、完成図書作成、清掃後片付け
等も、履行日を最終として記載する。
※作成にあたっては下記の事項に留意する。
(1)建築の主要工程(コンクリート打設日等)を記載する。
(2)建築・電気・設備及び他の工程の把握と調整
(3)仮設準備期間
(4)製作図・施工図及び見本の作成期間
(5)主要機器の発注時期・製作期間・搬入時期(搬入口・搬入経路)
(6)施工の期間・取合い部分完了の時期
(7)試験の時期及び期間
(8)検査及び立会の時期
(9)給排水・ガス・電気等の引込工事等の時期・期間
(10)総合試運転調整の時期・期間
(11)後片付け期間
(12)上記各項に対する余裕
(・実施を書込む場合は、当初予定は当初欄に、実施工程は実施欄に
赤で記載する。)

## 記入の注意
月間工程表の記入について
１． | 提出時期 | ： | 予定工程は前月の２５日まで。実施工程は翌月の５日まで。
２． | 提出様式 | ： | Ａ３(参考様式)
３． | 提出部数 | ： | １部
４． | 作成方法 | ： | ・白紙のシート内の黄色セルに記入する。⇒ |  | の部分
|  |  | ・白紙のシート内の青色のセルは⇒ | の部分
他のセルを参照しているので、記入しない。
・マクロを組んであるので、記入例のシートをよく参照。
※ このシートを使用し、実施工程表を作成する際は、白黒印刷にすると 赤で記入した実施部分も白黒になってしまうので、 黄色部分のセルを 塗りつぶし無しに設定し直して、印刷してください。
５． | 留意事項 | ： | ・当初予定は当初欄に、実施工程は実施欄に赤で記載する。
・工事着手日から書類作成、準備作業等を記載する。
・完成図書作成、清掃後片付け等を履行日を最終として記載する。
・工事施工者欄には、社名及び現場代理人名を記載する。
・現場代理人印を押印して提出。

## 記入例
[44 empty] | 着工 |  |  | 12 |  | 年 | 8 | 9 | 月 | 9 |  | 日
| 放射線監視センター空調設備等改修工事 | [40 empty] | 工期 | [13 empty] | （ | 218 | 日間）
[44 empty] | 竣工 |  |  | 13 |  | 年 | 3 |  | 月 | 15 |  | 日
[14 empty] | 月 間 工 程 表 | [11 empty] | 2000-09-01
[42 empty] | 工事請負者 |  |  |  | ㈱〇〇〇〇
[48 empty] | 現場代理人 | [5 empty] | 〇〇 〇〇 |  |  |  |  | 印
[16 empty] | 12 |  | 年 |  |  | 8 |  | 月 |  |  |  | 25 | 日
工事名称 |  |  | 2000-08-27 |  |  |  |  | 2000-09-01 | [38 empty] | 2000-10-02
|  |  | 2000-08-27 | 2000-08-28 | 2000-08-29 | 2000-08-30 | 2000-08-31 | 2000-09-01 | 2000-09-02 | 2000-09-03 | 2000-09-04 | 2000-09-05 | 2000-09-06 | 2000-09-07 | 2000-09-08 | 2000-09-09 |  | 2000-09-10 |  | 2000-09-11 | 2000-09-12 |  | 2000-09-13 |  | 2000-09-14 |  | 2000-09-15 | 2000-09-16 | 2000-09-17 | 2000-09-18 |  | 2000-09-19 | 2000-09-20 | 2000-09-21 |  | 2000-09-22 | 2000-09-23 | 2000-09-24 | 2000-09-25 | 2000-09-26 | 2000-09-27 | 2000-09-28 | 2000-09-29 | 2000-09-30 | 2000-10-01 |  | 2000-10-02 |  | 2000-10-03 | 2000-10-04 |  | 2000-10-05 | 2000-10-06 |  |  |  | 摘 要
|  |  | 36765 | 36766 | 36767 | 36768 | 36769 | 36770 | 36771 | 36772 | 36773 | 36774 | 36775 | 36776 | 36777 | 36778 |  | 36779 |  | 36780 | 36781 |  | 36782 |  | 36783 |  | 36784 | 36785 | 36786 | 36787 |  | 36788 | 36789 | 36790 |  | 36791 | 36792 | 36793 | 36794 | 36795 | 36796 | 36797 | 36798 | 36799 | 36800 |  | 36801 |  | 36802 | 36803 |  | 36804 | 36805
当初
実際
排ガス洗浄改修工事
当初
実際
| 機器設備 | [18 empty] | SR-1,2据付 | [10 empty] | 試運転 |  |  |  | 清掃
[20 empty] | SR-1,2据付 | [8 empty] | 試運転 | [6 empty] | 清掃
当初
実際
| ダクト設備 | [22 empty] | ダクト取付け | [6 empty] | 試運転 |  |  |  | 清掃
[25 empty] | ダクト取付け |  |  |  | 試運転 | [6 empty] | 清掃
当初
実際
| 配管設備 | [25 empty] | 配管工事 |  |  |  | 試運転 |  |  |  | 清掃
清掃
当初
実際
| 電気設備 | [15 empty] | 動力切断 | [5 empty] | 動力配線結線 | [7 empty] | 試運転 |  |  |  | 清掃
[17 empty] | 動力切断 | [18 empty] | 清掃
当初
実際
| 自動制御設備 | [20 empty] | ２次側配線・結線 | [8 empty] | 試運転 |  |  |  | 清掃
清掃
当初
実際
| 保温・塗装工事 | [29 empty] | 配管保温・塗装
清掃
当初
実際
| 撤去工事他 | [17 empty] | 既存機器・配管・ダクト撤去
廃液処理
当初
実際
| 仮設工事 | [26 empty] | 架台ｺﾝｸﾘｰﾄ根巻 | [5 empty] | 足場解体・清掃
当初
実際
工事名を入れるとちゃんと工事名称 ○○工事と出てきます。
ここに月日をいれるとかってに前後の月も変わります。
セルの塗りつぶしで色をつけてください。
式が入っているので、書き込まないでください。
休日はこの〇を移動又はコピーして囲んでください。

## 白紙
[37 empty] | 着工 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[35 empty] | 工期 | [10 empty] | （ |  | 日間）
[37 empty] | 竣工 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[13 empty] | 月 間 工 程 表 | [7 empty] | 2000-09-01
工事請負者
[40 empty] | 現場代理人 | [8 empty] | 印
[16 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
工事名称 |  | 2000-08-27 |  |  |  |  | 2000-09-01 | [31 empty] | 2000-10-02
|  | 2000-08-27 | 2000-08-28 | 2000-08-29 | 2000-08-30 | 2000-08-31 | 2000-09-01 | 2000-09-02 | 2000-09-03 | 2000-09-04 | 2000-09-05 | 2000-09-06 | 2000-09-07 | 2000-09-08 | 2000-09-09 | 2000-09-10 | 2000-09-11 | 2000-09-12 | 2000-09-13 | 2000-09-14 |  | 2000-09-15 | 2000-09-16 | 2000-09-17 | 2000-09-18 | 2000-09-19 | 2000-09-20 | 2000-09-21 | 2000-09-22 | 2000-09-23 | 2000-09-24 | 2000-09-25 | 2000-09-26 | 2000-09-27 | 2000-09-28 | 2000-09-29 | 2000-09-30 | 2000-10-01 | 2000-10-02 |  | 2000-10-03 | 2000-10-04 | 2000-10-05 | 2000-10-06 |  |  | 摘 要
|  | 36765 | 36766 | 36767 | 36768 | 36769 | 36770 | 36771 | 36772 | 36773 | 36774 | 36775 | 36776 | 36777 | 36778 | 36779 | 36780 | 36781 | 36782 | 36783 |  | 36784 | 36785 | 36786 | 36787 | 36788 | 36789 | 36790 | 36791 | 36792 | 36793 | 36794 | 36795 | 36796 | 36797 | 36798 | 36799 | 36800 | 36801 |  | 36802 | 36803 | 36804 | 36805
当初
実際
当初
実際
当初
実際
当初
実際
当初
実際
当初
実際
当初
実際
当初
実際
当初
実際
当初
実際