## 記入の注意
工程表(全体)の記入について
１． | 提出時期 | ： | 契約後５日以内
２． | 提出様式 | ： | Ａ２版(参考様式)
３． | 提出部数 | ： | ２部
４． | 作成方法 | ： | ・白紙のシート内の黄色セルに記入する。⇒ | の部分
※この工程表(全体)は、工事完了時に実施を書込んで実施工程表(全体) として提出します。
※ このシートを使用し、実施工程表を作成する際は、白黒印刷にすると 赤で記入した実施部分も白黒になってしまうので、 まず全体のセル を塗りつぶしなしに設定し直して、印刷プレビューで よく確認して から打出してください。
５． | 留意事項 | ： | ・請負金額に関係なく契約締結の日から起算して５日以内に提出する。
・現場代理人印を押印して提出。
・着工に先立ち、実施工程表を作成し、監督員の承諾を受ける。
・表現方法はバーチャート形式とする。(大規模工事の場合は、監督員と協議
し、ネットワーク形式としてもよい。)
・工事着手日から書類作成、準備等を記載し、完成図書作成、清掃後片付け
等も、履行日を最終として記載する。
※作成にあたっては下記の事項に留意する。
(1)建築の主要工程(コンクリート打設日等)を記載する。
(2)建築・電気・設備及び他の工程の把握と調整
(3)仮設準備期間
(4)製作図・施工図及び見本の作成期間
(5)主要機器の発注時期・製作期間・搬入時期(搬入口・搬入経路)
(6)施工の期間・取合い部分完了の時期
(7)試験の時期及び期間
(8)検査及び立会の時期
(9)給排水・ガス・電気等の引込工事等の時期・期間
(10)総合試運転調整の時期・期間
(11)後片付け期間
(12)上記各項に対する余裕
(・実施を書込む場合は、当初予定は当初欄に、実施工程は実施欄に
赤で記載する。)

## 記入例
| 工事番号 | 施設 第３３－３ | [13 empty] | 工 |  |  |  | 程 |  |  |  | 表
| 工 事 名 | 新潟ドーム建設機械設備工事 | [28 empty] | 請 負 者
| 工事場所 | 新潟市〇〇〇〇 | [29 empty] | 住所 |  | 新潟市〇〇〇〇
|  |  | 着 手 | H12 | 年 | 8 | 月 | 9 | 日 | 297 | 日間 | [20 empty] | 氏名 |  | 株式会社 〇〇〇〇
|  |  | しゅん工 | H13 | 年 | 6 | 月 | 15 | 日 | [24 empty] | 代表取締役社長 〇〇〇〇 |  |  |  |  | 印
工事内容 |  |  |  |  | 8 | 月 |  | 9 | 月 |  | 10 | 月 |  | 11 | 月 |  | 12 | 月 |  | 1 | 月 |  | 2 | 月 |  | 3 | 月 |  | 4 | 月 |  | 5 | 月 |  | 6 | 月 |  | 7 | 月
|  |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20
1. | 準備 | 工事 | 予 定
実 施
|  |  | 作業内容 |  | 現場調査・施工図・諸書類作成
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
100
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
90
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
80
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
70
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
60
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
50
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
40
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
30
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
20
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
10
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
（％）0
このように進捗予定を月毎に記入してください。
このようにオブジェクトで゜予定を記入し、作業内容を下欄に記入してください。
なお、印刷の際にはこのボックスは印刷されません。

## 白紙
| 工事番号 | [12 empty] | 工 |  |  | 程 |  |  | 表
| 工 事 名 | [23 empty] | 請 負 者
| 工事場所 | [24 empty] | 住所
|  |  | 着 手 |  | 年 |  | 月 | 日 |  | 日間 | [15 empty] | 氏名 |  |  |  |  | 印
|  |  | しゅん工 |  | 年 |  | 月 | 日
工事内容 | [5 empty] | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月
|  |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
100
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
90
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
80
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
70
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
60
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
50
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
40
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
30
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
20
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
10
1. |  | 工事 | 予 定
実 施
作業内容
（％）0