## 記入の注意
総合施工計画書(機械設備工事編)について
１． | 提出時期 | ： | 工事着手に先立ち
２． | 提出様式 | ： | Ａ４(参考様式)
３． | 提出部数 | ： | １部
４． | 作成方法 | ： | ・表紙に関しては、シート内の黄色セルを記入する。⇒ | の部分
(印刷の時は白黒で印刷。)
※本文はあくまでも参考様式なので、内容等参考として使用してください。
(印刷の時は白黒で印刷。)
５． | 留意事項 | ： | ・請負各社の特色を最大限に発揮し(内容、管理方法、施工内容)、
入念に計画書を作成すること。
・表紙に現場代理人の押印をして提出する。

## 表紙記入例
工事番号 |  | 第100-100000号
|  |  |  | ○○○○機械設備 | [5 empty] | 工事
施 工 計 画 書
受領
|  |  | 工 期 |  | 着 工 | 平成 |  | 12 | 年 | 10 | 月 | 10 | 日
[5 empty] | 竣 工 | 平成 |  | 13 | 年 | 11 | 月 | 30 | 日
| 請 負 者 |  |  |  | 〇〇〇〇株式会社 |  |  |  |  | 株式会社
[5 empty] | 現場代理人 |  | 〇〇〇〇 | ○川 ○夫 | [5 empty] | 印

## 表紙(白紙)
工事番号
工事
施 工 計 画 書
受領
|  | 工 期 | 着 工 | 平成 | 年 |  | 月 | 日
|  |  | 竣 工 | 平成 | 年 |  | 月 | 日
請 負 者
|  |  | 現場代理人 | [5 empty] | 印

## 目次
|  | 目 | 次
１． | 工事概要 |  |  | 1
２． | 施工適用基準 |  |  | 1
３． | 試験及び検査確認 |  |  | 1
４． | 設備概要 |  |  | 1
５． | 現場組識表 |  |  | 2
６． | 安全管理 |  |  | 3
７． | 現場安全衛生管理緊急連絡表 |  |  | 3
８． | 安全衛生管理計画 |  |  | 4
９． | 労働管理計画 |  |  | 5
１０． | 予想される災害及び公害対策 |  |  | 6
１１． | 火災予防計画 |  |  | 8
１２． | 危険防止の措置方法 |  |  | 9
１３． | 器具及び材料 |  |  | 10
１４． | 建設廃棄物処理計画書 |  |  | 10

## 本文p1
１． | 工事概要
| 工事名 |  |  | 新潟市立〇〇小学校改修工事
| 工事場所 |  |  | 新潟市〇〇〇〇
| 工期 |  |  | 着工 |  | 平成 | 12 | 年 | 8 | 月 | 9 | 日
|  |  |  | 完成 |  | 平成 | 13 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日
| 請負金額 |  |  | ￥ １２，９１５，０００（内消費税相当額 ￥ ６１５，０００）
２． | 施工適用基準
本工事は下記を基準とし、施工計画書により施工する。
| (1) | 図面
| (2) | 設計書
| (3) | 特記仕様書
| (4) | 建設大臣官房官庁営繕部監修「機械設備共通仕様書」（平成９年度）
３． | 試験及び検査確認
本工事の試験及び検査は下記の通りする。
| （１） | 給水管 |  |  | 水圧試験(水圧1.0MPa、１時間)
| （２） | 排水管 |  |  | 通水試験
４． | 設備概要
| (1) | 北側校舎１階～４階便所の改修工事に伴う衛生器具及び配管の取替え。
６． | 安全管理
第三者に対する災害防止は無論の事、公害防止にも十分努めて施工する。
又、労働安全衛生管理基準の手引書に基づき、本工事に対する安全衛生教育の徹底、
安全実施を行い、災害の絶無に努める。
７． | 現場安全衛生管理の緊急連絡表
事故災害発生
確認者
|  |  | 市民病院 | [10 empty] | 新潟市役所 025-228-1000 教育委員会学校 教育部施設課 025-226-3236
|  |  | 025-241-5151 | 025-241-5151 | 025-241-5151 | 025-241-5151
現場代理人
|  |  | 新潟市警察署 | [5 empty] | 広川 裕
|  |  | 025-249-0110 | 025-241-5151 | 025-241-5151 | 025-241-5151 |  |  | 090-3149-5865 |  |  |  |  | 東北電力
[9 empty] | （携帯） |  |  |  |  | 025-223-3141 | 025-241-5151 | 025-241-5151 | 025-241-5151
東消防署
|  |  | 025-275-9111 | 025-241-5151 | 025-241-5151 | 025-241-5151 | [7 empty] | 北陸ガス
[14 empty] | 025-229-7008 | 025-241-5151 | 025-241-5151 | 025-241-5151
新潟東水道局
|  |  | 025-241-8771 | 025-241-5151 | 025-241-5151 | 025-241-5151 | [7 empty] | 労働基準監督署
[14 empty] | 025-266-3131 | 025-241-5151 | 025-241-5151 | 025-241-5151
㈱ナカムラ
[9 empty] | 025-241-7310 | 025-241-5151 | 025-241-5151 | 025-241-5151
８． | 安全衛生管理計画
| (1) | 関係法令などの厳守
|  | ア） | 工事現場においては、労働基準法、労働安全衛生法、その他関係法規を厳守し、統括
安全衛生責任者又は安全衛生責任者として安全作業の励行に努め、災害防止に万全を
期する。
|  | イ） | 作業にあたっては、安全に関する規則、基準や当社の「安全作業心得」などを厳守さ
せ安全の確保に努める。
| (2) | 安全協議会などの運営及び参加
|  | ア） | 安全協議会などについては、積極的に運営又は参加を図り、安全意識の高揚に努める。
| (3) | 作業安全の確保
|  | ア） | 関係業者などの安全対策、作業工程などについて常に緊密な打合せを行い、連絡不備に
よる事故災害発生の未然防止に努める。
|  | イ） | 作業服装の乱れは、関係者などに不快感を与えるだけでなく、災害発生の原因ともなる
ので、常に服装を正しく整える様指導する。
|  | ウ） | 作業の前後には必ずＫＹ(危険予知を含む)を実施し、作業内容、作業分担などを十分
説明すると共に、明確な作業指示を行い、その中に必ず危険予知を取入れ、安全の確保
に努める。
|  | エ） | 現場は、常に整理整頓すると共に巡視するよう心掛け、災害発生要因である不安全な
状態や行動を事前に発見し、これを速やかに是正する。
|  | オ） | 現場においては、常に作業員との対話に努め、全員と定期的に安全会議を開催する
など、安全意識の高揚を図る。
|  | カ） | 作業終了時の持ち場の片付け。
| (4) | 安全教育の実施
|  | ア） | 作業者に対し、適宜安全教育を実施すると共に安全懇親会などを開催し、安全の高揚を
図る。
|  | イ） | 作業者に対する安全教育は、作業責任者が仕事を通じて行う職場指導(ＯＪＴ)を中心に
実施し、(全員が気軽に話し合える)健康で災害のない活力に満ちた職場づくりに努め
る。
|  | ウ） | 作業者を新たに雇い入れた時は、必ず雇い入れ時の新規入場者教育を実施する。
| (5) | 労働衛生の確保
|  | ア） | 健康の確保は安全作業の基本条件であり、不摂生を慎み十分な休養と睡眠をとるなど
自主管理の向上に努める。
|  | イ） | 清潔な服装で作業する。
|  | ウ） | 定期健康診断や成人病検査、その他会社で行う検診は必ず受診させる。
|  | エ） | 作業現場には負傷者の応急手当てに必要な救急用具、医療品などを備えその備え付け場
所及び使用方法を作業者にあらかじめ周知し、保管に関しては常に清潔保持に努める。
|  | オ） | 作業現場を巡視し、衛生環境の改善に努め良好な作業環境の確保を図る。
|  | カ） | 事務所、詰所、作業所及び便所は常に清潔にしておく。
|  | キ） | 作業に適した照度を確保する。
| (6) | 就業期限
|  | ア） | 就業期限のある業務には、それぞれに必要な資格を有する免許保持者、技能講習及び
特別教育終了者を就けさせる。
|  | イ） | 女子、年少者などの雇入れ時には、労働基準法を厳守し、禁止業務及び就業期限業務
には就業させない。
９． | 労働管理計画
労働基準法及び労働安全衛生法などの関係法令に準拠し、当社の定める就業規則に基づく労務管理
を行う。
| (1) | 工事関係者全員、安全朝礼などを実施し、職場規律の確立と安全意識の高揚を図る。
| (2) | 新たに現場に出入りする作業員には、新規入場者教育を実施し、現場内の状況不認識
や不慣れによる事故や災害の防止に努める。
| (3) | リスト及び台帳を作成して管理する。
|  | ア） | 作業員名簿の作成
|  | イ） | 資格及び免許証リストの作成(写し又は控え)
|  | ウ） | 一般健康診断個人表の整備(写し又は控え)
１０． | 予想される災害及び公害対策
| (1) | 台風積雪など災害対策
|  | ア） | 緊急連絡体制
|  |  | ａ） | 緊急連絡一覧表を常時現場事務所に掲示する。
|  |  | ｂ） | その他必要と思われるところに、緊急連絡一覧表を提出する。
|  | イ） | 事前対策
|  |  | ａ） | 台風情報などに従い、飛散、倒壊、浸水、漏電などの危険箇所を調査し、事故防止
対策を講じる。
|  |  | ｂ） | 積雪情報により除雪、雪降しなどの手配をし、措置を講じる。
|  |  | ｃ） | 事故防止対策は担当者間で十分協議を行うものとし、状況によっては技術員及び
作業員を現場待機などの措置を講じる。
|  | ウ） | 事後処理
|  |  | ａ） | 速やかに場内のパトロールを行い、事故の有無を確認する。
|  |  | ｂ） | 被害を受けた箇所は、担当者間、又必要に応じ監督員とも協議して速やかに復旧
する。
| (2) | 災害、盗難防止対策
|  | ア） | 火元取締責任者を定め、事務所、倉庫、作業場に表示札を取付ける。
|  | イ） | 消火器を備え、消火器表示札を取付ける。
|  | ウ） | 作業中の喫煙を禁止する。
|  | エ） | 溶接、溶断作業はシートなどで防護、火災発生の防止及び第三者への加害防止に
努める。
|  | オ） | 事務所、倉庫などの出入口、窓は施錠する。
| (3) | 出入口の管理
|  | ア） | 出退は規定の出入口を利用する。
|  | イ） | 車両の運転は必ず有資格者が行う。
|  | ウ） | 通勤車両は、指定の駐車場を使用する。
|  | エ） | 重機使用時は、誘導員を配置する。
|  | オ） | 関係者以外の立入りを禁止する。
|  | カ） | 車両の出入りは、事故防止に配慮するのみならず交通マナーに留意して、第三者に
不快感を与えないように心掛ける。
| (4) | 酸素欠乏及び危険場所での作業について
|  | ア） | 作業主任者が指揮をする。
|  | イ） | 作業中には監視人を置く。
|  | ウ） | 作業場所に換気装置を設ける。
|  | エ） | 作業場所に安全帯、避難器具などを備える。
| (5) | 感電防止について
|  | ア） | 電気機械器具には、接地を施し使用する。
|  | イ） | 電路には、漏電遮断機を取付ける。
|  | ウ） | 手持型電灯、仮設電灯などには、ガードを取付ける。
|  | エ） | 交流アーク溶接機には、自動電撃防止装置を取付ける。
| (6) | 墜落防止について
|  | ア） | 高所作業する場合は安全帯ロープ又は補助ロープを使用する。
|  | イ） | 脚立、移動式椅子を使用する場合は下記の事項に注意する。
|  |  | ａ） | 安定した場所で使用する。
|  |  | ｂ） | 脚立の上、下部が滑らないことを確認する。
|  |  | ｃ） | 安定した姿勢で作業を行う。
|  |  | ｄ） | 移動式椅子を使用する場合は、一人作業を禁止する。
|  | ウ） | ローリングタワーを使用する場合は下記の事項に注意する。
|  |  | ａ） | 手摺などの防護措置を施す。
|  |  | ｂ） | 車止めを確実に掛ける。
|  |  | ｃ） | 昇降する場合は必ず昇降設備を使用する。
|  |  | ｄ） | 移動する場合は必ず作業員が降りてから移動する。
|  |  | ｅ） | 取扱者氏名及び注意事項などを記入した表示板を取付ける。
|  |  | ｆ） | 高さが５ｍ以上の組立て、解体作業については作業主任者を選任し、作業の状況を
監視する。
|  |  | ｇ） | ３層以上の場合は、横振れ、倒壊防止のトラ網、又は補助足を取付ける。
|  | エ） | パイプ脚立に足場板を掛けて作業する場合は下記の事項に注意する。
|  |  | ａ） | 足場板は３以上の支持物に掛け渡して作業する。
|  |  | ｂ） | 足場板の重ねは支点の上で重ね、その重ねた部分の長さは２０cm以上とする。
|  |  | ｃ） | 足場仮受台の最上部に足場を乗せる場合は受台と足場は固定して使用する。
|  |  | ｄ） | 足場板は２ｃｍ以下で使用する。
| (7) | クレーン作業する場合は下記の事項に注意する
|  | ア） | 使用条件、目的に適した機能を有する機種の選定。
|  | イ） | 玉掛け作業は有資格者が行う。
|  | ウ） | 玉掛けワイヤーの点検を作業前に行う。
|  | エ） | 作業範囲内の立入禁止措置を行う。
|  | オ） | 強風時の作業中止。
|  | カ） | アウトリガーの確実な設置。
|  | キ） | 作業手順、合図の確認。
| (8) | 非常、緊急時の体制の確保
非常、緊急時の応急措置や連絡体制を作業現場事務所に掲示すると共に作業者全員に
|  | 周知徹底する。 | [10 empty] | (緊急連絡先－７)
１１． | 火災予防計画
| (1) | 作業所、休息所
|  | ア） | 火元責任者を選任する。
|  | イ） | 火気使用箇所、休憩所に消火器を置く。
|  | ウ） | 喫煙所を設け吸殻入れを置く、作業中のくわえタバコは禁止する。
| (2) | 可燃物
|  | ア） | 引火、爆発性のものには持込許可証を交付する。
|  | イ） | 引火、爆発性のものは決められた場所に保管し、可燃物の表示をする。
|  | ウ） | 保管場所付近に消火器、砂などを用意する。
|  | エ） | 梱包材は速やかに搬出又は焼却処分する。
|  | オ） | ボンベなどには空充表示、取扱責任者の表示をする。
| (3) | 焚火、裸火
|  | ア） | 敷地内での焚火は厳禁とする。
１２． | 危険防止の措置方法
| (1) | 作業、行動について
|  | ア） | ＴＢＭ－ＫＹを実施する。
|  | イ） | 作業関係者は、毎朝作業員の健康状態を把握する。
|  | ウ） | 喫煙は指定された場所でする。
|  | エ） | 作業中、勝手な行動、粗暴な言動を禁止する。
|  | オ） | 作業場、詰所、倉庫などの整理整頓清掃を励行する。
|  | カ） | 作業場には安全通路を確保する。
| (2) | 機械器具などについて
|  | ア） | 機械などの運転開始、終了には合図する。
|  | イ） | 研削と石は、使用前１分間以上の試運転をして使用する。
|  | ウ） | 研削と石の刃の取替えは、特別教育終了者が行い、取替え後３分間以上の試運転
をして使用する。
|  | エ） | 研削と石から切屑の飛散などによる危険を防止するため、180°以上覆うカバー
などを取付けているものを使用する。
|  | オ） | 研削と石、高速カッターを使用する場合は、防塵眼鏡を使用する。
|  | カ） | 研削と石、高速カッターで使用することができると石以外は、側面使用を禁止する。
|  | キ） | ボール盤などの使用には手袋の着用を禁止する。
|  | ク） | 玉掛作業(１ｔ以上)、クレーン及び重機などの運転は有資格者が行う。
| (3) | 爆発発火性及び引火性物質などについて
|  | ア） | 容器には灯油、ガソリン及びシンナーなどの表示をする。
|  | イ） | ガソリン及びシンナーなどを使用する際は、火気を厳禁し、換気を良くする。
|  | ウ） | 危険物及び可燃物質の保管場所を指定する。
|  | エ） | 危険物及び可燃物質の取扱いには責任者を選任する。
|  | オ） | 危険物及び可燃物質の使用後は指定の場所に保管する。
|  | カ） | 消火器は所定場所に置く。
| (4) | 有毒ガス、粉塵などが発生する場所での作業について
|  | ア） | 作業主任者が指導する。
|  | イ） | 作業場内に換気装置、ガス検知器などを設ける。
|  | ウ） | 作業には防塵マスク等の保護具を着用する。
１３． | 器具及び材料
| (1) | 機器及び材料
別紙にて提出する使用資材届出書に基づき資材を搬入する。
| (2) | 承諾図を提出し、承諾を受ける。
１４． | 建設廃棄物処理計画書
別紙－１の通り

## 本文p2
５． | 現場組織表
新潟市立〇〇小学校改修工事
現場組織表
|  |  |  | 工 期 |  |  |  | 自 ㍻１２年 ８月 ９日
至 ㍻１３年 ３月１５日
|  |  |  | 工事施工者 | 株式会社 〇〇〇〇
|  |  |  | 現場代理人 | 〇〇 〇〇
株式会社〇〇〇〇
代表取締役社長 〇〇〇〇
℡ 025-000-0000
現場代理人
（主任技術者）
〇〇 〇〇
℡ 025-000-0000
| 配管工事 |  |  |  | ダクト・保温工事
| ㈲〇〇〇〇工業 |  |  |  | 〇〇〇〇㈱ | ㈲荒木組 | ㈲荒木組 | ㈲荒木組
| ℡ 025-000-0000 |  |  |  | ℡ 025-000-0000
| 担当 〇〇 |  |  |  | 担当 〇〇
|  | 斫り工事 |  | 建設廃棄物処理委託
|  | ㈲〇〇〇〇工業 |  | ㈲〇〇〇〇工業
|  | ℡ 025-000-0000 |  | ℡ 025-000-0000
|  | 担当 〇〇 |  | 担当 〇〇

## 本文p3-10
６． | 安全管理
第三者に対する災害防止は無論の事、公害防止にも十分努めて施工する。
又、労働安全衛生管理基準の手引書に基づき、本工事に対する安全衛生教育の徹底、
安全実施を行い、災害の絶無に努める。
７． | 現場安全衛生管理の緊急連絡表
事故災害発生
確認者
|  |  | 市民病院 | [8 empty] | 新潟市役所 025-228-1000 教育委員会学校 教育部施設課 025-226-3236
|  |  | 025-241-5151 | 025-241-5151 | 025-241-5151 | 025-241-5151
現場代理人
|  |  | 新潟市警察署 |  |  |  | 〇〇 〇〇
|  |  | 025-249-0110 | 025-241-5151 | 025-241-5151 | 025-241-5151 | 090-0000-0000 |  |  |  |  | 東北電力
[7 empty] | （携帯） |  |  |  |  | 025-223-3141 | 025-241-5151 | 025-241-5151 | 025-241-5151
東消防署
|  |  | 025-275-9111 | 025-241-5151 | 025-241-5151 | 025-241-5151 | [5 empty] | 北陸ガス
[12 empty] | 025-229-7008 | 025-241-5151 | 025-241-5151 | 025-241-5151
新潟東水道局
|  |  | 025-241-8771 | 025-241-5151 | 025-241-5151 | 025-241-5151 | [5 empty] | 労働基準監督署
[12 empty] | 025-266-3131 | 025-241-5151 | 025-241-5151 | 025-241-5151
㈱〇〇〇〇
[7 empty] | 025-000-0000 | 025-241-5151 | 025-241-5151 | 025-241-5151
８． | 安全衛生管理計画
| (1) | 関係法令などの厳守
|  | ア） | 工事現場においては、労働基準法、労働安全衛生法、その他関係法規を厳守し、統括
安全衛生責任者又は安全衛生責任者として安全作業の励行に努め、災害防止に万全を
期する。
|  | イ） | 作業にあたっては、安全に関する規則、基準や当社の「安全作業心得」などを厳守さ
せ安全の確保に努める。
| (2) | 安全協議会などの運営及び参加
|  | ア） | 安全協議会などについては、積極的に運営又は参加を図り、安全意識の高揚に努める。
| (3) | 作業安全の確保
|  | ア） | 関係業者などの安全対策、作業工程などについて常に緊密な打合せを行い、連絡不備に
よる事故災害発生の未然防止に努める。
|  | イ） | 作業服装の乱れは、関係者などに不快感を与えるだけでなく、災害発生の原因ともなる
ので、常に服装を正しく整える様指導する。
|  | ウ） | 作業の前後には必ずＫＹ(危険予知を含む)を実施し、作業内容、作業分担などを十分
説明すると共に、明確な作業指示を行い、その中に必ず危険予知を取入れ、安全の確保
に努める。
|  | エ） | 現場は、常に整理整頓すると共に巡視するよう心掛け、災害発生要因である不安全な
状態や行動を事前に発見し、これを速やかに是正する。
|  | オ） | 現場においては、常に作業員との対話に努め、全員と定期的に安全会議を開催する
など、安全意識の高揚を図る。
|  | カ） | 作業終了時の持ち場の片付け。
| (4) | 安全教育の実施
|  | ア） | 作業者に対し、適宜安全教育を実施すると共に安全懇親会などを開催し、安全の高揚を
図る。
|  | イ） | 作業者に対する安全教育は、作業責任者が仕事を通じて行う職場指導(ＯＪＴ)を中心に
実施し、(全員が気軽に話し合える)健康で災害のない活力に満ちた職場づくりに努め
る。
|  | ウ） | 作業者を新たに雇い入れた時は、必ず雇い入れ時の新規入場者教育を実施する。
| (5) | 労働衛生の確保
|  | ア） | 健康の確保は安全作業の基本条件であり、不摂生を慎み十分な休養と睡眠をとるなど
自主管理の向上に努める。
|  | イ） | 清潔な服装で作業する。
|  | ウ） | 定期健康診断や成人病検査、その他会社で行う検診は必ず受診させる。
|  | エ） | 作業現場には負傷者の応急手当てに必要な救急用具、医療品などを備えその備え付け場
所及び使用方法を作業者にあらかじめ周知し、保管に関しては常に清潔保持に努める。
|  | オ） | 作業現場を巡視し、衛生環境の改善に努め良好な作業環境の確保を図る。
|  | カ） | 事務所、詰所、作業所及び便所は常に清潔にしておく。
|  | キ） | 作業に適した照度を確保する。
| (6) | 就業期限
|  | ア） | 就業期限のある業務には、それぞれに必要な資格を有する免許保持者、技能講習及び
特別教育終了者を就けさせる。
|  | イ） | 女子、年少者などの雇入れ時には、労働基準法を厳守し、禁止業務及び就業期限業務
には就業させない。
９． | 労働管理計画
労働基準法及び労働安全衛生法などの関係法令に準拠し、当社の定める就業規則に基づく労務管理
を行う。
| (1) | 工事関係者全員、安全朝礼などを実施し、職場規律の確立と安全意識の高揚を図る。
| (2) | 新たに現場に出入りする作業員には、新規入場者教育を実施し、現場内の状況不認識
や不慣れによる事故や災害の防止に努める。
| (3) | リスト及び台帳を作成して管理する。
|  | ア） | 作業員名簿の作成
|  | イ） | 資格及び免許証リストの作成(写し又は控え)
|  | ウ） | 一般健康診断個人表の整備(写し又は控え)
１０． | 予想される災害及び公害対策
| (1) | 台風積雪など災害対策
|  | ア） | 緊急連絡体制
|  |  | ａ） | 緊急連絡一覧表を常時現場事務所に掲示する。
|  |  | ｂ） | その他必要と思われるところに、緊急連絡一覧表を提出する。
|  | イ） | 事前対策
|  |  | ａ） | 台風情報などに従い、飛散、倒壊、浸水、漏電などの危険箇所を調査し、事故防止
対策を講じる。
|  |  | ｂ） | 積雪情報により除雪、雪降しなどの手配をし、措置を講じる。
|  |  | ｃ） | 事故防止対策は担当者間で十分協議を行うものとし、状況によっては技術員及び
作業員を現場待機などの措置を講じる。
|  | ウ） | 事後処理
|  |  | ａ） | 速やかに場内のパトロールを行い、事故の有無を確認する。
|  |  | ｂ） | 被害を受けた箇所は、担当者間、又必要に応じ監督員とも協議して速やかに復旧
する。
| (2) | 災害、盗難防止対策
|  | ア） | 火元取締責任者を定め、事務所、倉庫、作業場に表示札を取付ける。
|  | イ） | 消火器を備え、消火器表示札を取付ける。
|  | ウ） | 作業中の喫煙を禁止する。
|  | エ） | 溶接、溶断作業はシートなどで防護、火災発生の防止及び第三者への加害防止に
努める。
|  | オ） | 事務所、倉庫などの出入口、窓は施錠する。
| (3) | 出入口の管理
|  | ア） | 出退は規定の出入口を利用する。
|  | イ） | 車両の運転は必ず有資格者が行う。
|  | ウ） | 通勤車両は、指定の駐車場を使用する。
|  | エ） | 重機使用時は、誘導員を配置する。
|  | オ） | 関係者以外の立入りを禁止する。
|  | カ） | 車両の出入りは、事故防止に配慮するのみならず交通マナーに留意して、第三者に
不快感を与えないように心掛ける。
| (4) | 酸素欠乏及び危険場所での作業について
|  | ア） | 作業主任者が指揮をする。
|  | イ） | 作業中には監視人を置く。
|  | ウ） | 作業場所に換気装置を設ける。
|  | エ） | 作業場所に安全帯、避難器具などを備える。
| (5) | 感電防止について
|  | ア） | 電気機械器具には、接地を施し使用する。
|  | イ） | 電路には、漏電遮断機を取付ける。
|  | ウ） | 手持型電灯、仮設電灯などには、ガードを取付ける。
|  | エ） | 交流アーク溶接機には、自動電撃防止装置を取付ける。
| (6) | 墜落防止について
|  | ア） | 高所作業する場合は安全帯ロープ又は補助ロープを使用する。
|  | イ） | 脚立、移動式椅子を使用する場合は下記の事項に注意する。
|  |  | ａ） | 安定した場所で使用する。
|  |  | ｂ） | 脚立の上、下部が滑らないことを確認する。
|  |  | ｃ） | 安定した姿勢で作業を行う。
|  |  | ｄ） | 移動式椅子を使用する場合は、一人作業を禁止する。
|  | ウ） | ローリングタワーを使用する場合は下記の事項に注意する。
|  |  | ａ） | 手摺などの防護措置を施す。
|  |  | ｂ） | 車止めを確実に掛ける。
|  |  | ｃ） | 昇降する場合は必ず昇降設備を使用する。
|  |  | ｄ） | 移動する場合は必ず作業員が降りてから移動する。
|  |  | ｅ） | 取扱者氏名及び注意事項などを記入した表示板を取付ける。
|  |  | ｆ） | 高さが５ｍ以上の組立て、解体作業については作業主任者を選任し、作業の状況を
監視する。
|  |  | ｇ） | ３層以上の場合は、横振れ、倒壊防止のトラ網、又は補助足を取付ける。
|  | エ） | パイプ脚立に足場板を掛けて作業する場合は下記の事項に注意する。
|  |  | ａ） | 足場板は３以上の支持物に掛け渡して作業する。
|  |  | ｂ） | 足場板の重ねは支点の上で重ね、その重ねた部分の長さは２０cm以上とする。
|  |  | ｃ） | 足場仮受台の最上部に足場を乗せる場合は受台と足場は固定して使用する。
|  |  | ｄ） | 足場板は２ｃｍ以下で使用する。
| (7) | クレーン作業する場合は下記の事項に注意する
|  | ア） | 使用条件、目的に適した機能を有する機種の選定。
|  | イ） | 玉掛け作業は有資格者が行う。
|  | ウ） | 玉掛けワイヤーの点検を作業前に行う。
|  | エ） | 作業範囲内の立入禁止措置を行う。
|  | オ） | 強風時の作業中止。
|  | カ） | アウトリガーの確実な設置。
|  | キ） | 作業手順、合図の確認。
| (8) | 非常、緊急時の体制の確保
非常、緊急時の応急措置や連絡体制を作業現場事務所に掲示すると共に作業者全員に
|  | 周知徹底する。 | [8 empty] | (緊急連絡先－７)
１１． | 火災予防計画
| (1) | 作業所、休息所
|  | ア） | 火元責任者を選任する。
|  | イ） | 火気使用箇所、休憩所に消火器を置く。
|  | ウ） | 喫煙所を設け吸殻入れを置く、作業中のくわえタバコは禁止する。
| (2) | 可燃物
|  | ア） | 引火、爆発性のものには持込許可証を交付する。
|  | イ） | 引火、爆発性のものは決められた場所に保管し、可燃物の表示をする。
|  | ウ） | 保管場所付近に消火器、砂などを用意する。
|  | エ） | 梱包材は速やかに搬出又は焼却処分する。
|  | オ） | ボンベなどには空充表示、取扱責任者の表示をする。
| (3) | 焚火、裸火
|  | ア） | 敷地内での焚火は厳禁とする。
１２． | 危険防止の措置方法
| (1) | 作業、行動について
|  | ア） | ＴＢＭ－ＫＹを実施する。
|  | イ） | 作業関係者は、毎朝作業員の健康状態を把握する。
|  | ウ） | 喫煙は指定された場所でする。
|  | エ） | 作業中、勝手な行動、粗暴な言動を禁止する。
|  | オ） | 作業場、詰所、倉庫などの整理整頓清掃を励行する。
|  | カ） | 作業場には安全通路を確保する。
| (2) | 機械器具などについて
|  | ア） | 機械などの運転開始、終了には合図する。
|  | イ） | 研削と石は、使用前１分間以上の試運転をして使用する。
|  | ウ） | 研削と石の刃の取替えは、特別教育終了者が行い、取替え後３分間以上の試運転
をして使用する。
|  | エ） | 研削と石から切屑の飛散などによる危険を防止するため、180°以上覆うカバー
などを取付けているものを使用する。
|  | オ） | 研削と石、高速カッターを使用する場合は、防塵眼鏡を使用する。
|  | カ） | 研削と石、高速カッターで使用することができると石以外は、側面使用を禁止する。
|  | キ） | ボール盤などの使用には手袋の着用を禁止する。
|  | ク） | 玉掛作業(１ｔ以上)、クレーン及び重機などの運転は有資格者が行う。
| (3) | 爆発発火性及び引火性物質などについて
|  | ア） | 容器には灯油、ガソリン及びシンナーなどの表示をする。
|  | イ） | ガソリン及びシンナーなどを使用する際は、火気を厳禁し、換気を良くする。
|  | ウ） | 危険物及び可燃物質の保管場所を指定する。
|  | エ） | 危険物及び可燃物質の取扱いには責任者を選任する。
|  | オ） | 危険物及び可燃物質の使用後は指定の場所に保管する。
|  | カ） | 消火器は所定場所に置く。
| (4) | 有毒ガス、粉塵などが発生する場所での作業について
|  | ア） | 作業主任者が指導する。
|  | イ） | 作業場内に換気装置、ガス検知器などを設ける。
|  | ウ） | 作業には防塵マスク等の保護具を着用する。
１３． | 器具及び材料
| (1) | 機器及び材料
別紙にて提出する使用資材届出書に基づき資材を搬入する。
| (2) | 承諾図を提出し、承諾を受ける。
１４． | 建設廃棄物処理計画書
別紙－１の通り

## 別紙
建設廃材処理計画届出書
[14 empty] | 平成 | 12 | 年 | 8 | 月 | 20 | 日
新潟市長
|  | 長谷川義明 | [6 empty] | 殿 |  | 請負者 |  | 住所 |  | 新潟市〇〇〇〇
[13 empty] | 名称 |  | 株式会社 〇〇〇〇
[13 empty] | 代表者 |  | 代表取締役社長 〇〇〇〇
平成 |  | 12 | 年 | 8 | 月 |  | 9 | 日契約を締結した請負工事にかかる建設廃材については
下記の通り処理いたします。
記
| 工事番号 | [7 empty] | 施設（ |  | ）第 | 60 | 号
| 工事名 | [7 empty] | 新潟市立〇〇小学校改修工事
| 建築廃材の品名・数量 | [7 empty] | 建築廃棄物処理委託契約書参照
| 収集及び運搬 | [8 empty] | 請負者 |  | ・ | 産廃許可業者
廃材許可業者の場合
| 処分する者 | [7 empty] | 住所 |  | 新潟市〇〇〇〇
[9 empty] | 商号又は名称 |  | 株式会社 〇〇〇〇
[9 empty] | 代表者 |  | 代表取締役社長 〇〇〇〇
埋立て
処分の方法
その他(詳細に)
[6 empty] | 所在 |  |  | 西蒲原郡〇〇町〇〇
処分地 | [5 empty] | 所有者 |  |  | ㈲ 〇〇〇〇
[6 empty] | 面積 |  |  |  | ㎡
| 処分の期間 | [7 empty] | 別添工程表のとおり
備考
| １． | 処分する者が産廃許可業者の場合は産業廃棄物処理許可証の写し添付すること。
| ２． | 処分地の産業廃棄物埋立処分計画届出書の写しを添付すること。
| ３． | 記載事項が多い場合は、別紙に記載すること。